## List1
		DODATEK č. 1
	ke smlouvě číslo 24 / 2017 ze dne 31.10. 2017

Stavba:	,, Sklep zámku – stavební práce II etapa“
Objednavatel:	Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, Zámecká 1,
	356 01 Sokolov, IČ: 72053801
Zhotovitel:	SUAS – stavební, s.r.o., Jednoty 1628, 356 01 Sokolov, IČ: 61779539,
	DIČ: CZ699001005

Na žádost investora a s výsledku bouracích prací byly navrhnuty projektantem tyto zabezpečovací
statické práce na zazdění vzniklých otvorů po vyndání betonových PZD překladů.

1) Méněpráce:	Na odvětrávacích kanálech ve sklepě, kde byly použity dlouhé překladové PZD
	desky se neprováděly další demontáže těchto 1,2m dlouhých desek.
neprovedené práce:
	Demontáže prefabrikovaných krycích desek 0,06 t – 27 m
	Vodorovné přemístění suti do 1 km – 2,78 t
	příplatek za dalších 1000 m – 25,03 t
	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 50 m – 2,78 t
	Poplatek za skládku suti – beton – 2,78 t

cena bez DPH:		-6 754,0 Kč
cena DPH:		-1 418,0 Kč
cena celkem s DPH:		-8 172,0 Kč

Součástí dodatku je položkový rozpočet – 3 listy A4

2) Vícepráce:	Statické zabezpečení nosné cihelné klenby a dozdění otvorů ve zdivu kombinace
	kamenného a cihelného zdiva.
	Nové zdivo bude z cihel plných pálených na vápenocementovou maltu.
provedené práce:
	Postupné podbetonování základového zdiva - 0,3 m3
	Zazdívka otvorů ve zdivu – 6,0 m3
	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo kamene – 2,4 m3
	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo kamene – 1,2 m3
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot – 2,966 t
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku – 2,966 t
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý 1km – 26,694 t
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce – 2,966 t
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby – 12,001 t

cena bez DPH:		37 504,60 Kč
cena DPH:		7 875,97 Kč
cena celkem s DPH:		45 380,57 Kč

Součástí dodatku je položkový rozpočet – 5 listů A4

Změny a doplnění bodů ve smlouvě č. 24/2017

bod II.	Předmět smlouvy – viz výše specifikované práce
bod III.	Cena díla – změna ceny dle nabídky
cena bez DPH:	…………………………………..		209 447,94 Kč
cena DPH:	…………………………………..		43 984,07 Kč
cena celkem s DPH:		…………………..	253 432,01 Kč

bod IV.	Doba plnění
	Začátek stavebních prací:		30.11.2017
	Konec stavebních prací:		Do 15.12.2017

Zbytek bodů beze změn.

V Sokolově dne 30.11. 2017			V Sokolově dne 30.11. 2017

Za zhotovitele:			Za objednavatele:

………………………………….			…………………………………….
Pavel Mikeš			Ing. Michael Rund
Jednatel společnosti			Ředitel muzea Sokolov
SUAS – stavební, s.r.o.			příspěvková organizace Karlovarského kraje