## Rekapitulace
Firma: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Soupis objektů s DPH
Stavba: TÚ_2016_022 - II/205 Modernizace silnice Močidlec - Vladořice
Varianta: ZŘ - Základní řešení
| Odbytová cena: | 0
| OC+DPH: | 0
Objekt | Popis | OC | DPH | OC+DPH
SO 000 | Vedlejší a ostatní náklady | 0 | 0 | 0
SO 101 | Komunikace | 0 | 0 | 0

## SO 000
ASPE10 |  |  |  | Firma: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace | [5 empty] | 2
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 0
S | Stavba: | TÚ_2016_022 |  | II/205 Modernizace silnice Močidlec - Vladořice |  |  | SO 000 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 000 |  | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21,00 | 0
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 02720 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | - kompletní dopravní značení během výstavby podle schématu C/10 b (B/15) a objízdné trasy podle přílohy E4 - dopravně oinženýrská opatření, včetně nájmu a údržby značek po celou dobu stavby, dle harmonogramu zhotovitele, včetně zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání, stanovení přechodného značení a rozhodnutí o uzavírce - součástí položky je i zajištění trvalé sjízdnosti během celé stavby nejméně v jednom jízdním pruhu, včetně případných provizorních dosypávek krajnic a jejich následného odstranění
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
P | 2 | 02730 | a | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | - ochrana stávajích sítí technické infrastruktury na staveništi, včetně provizrní ochrany, vyvěšení nebo dočasných podpěrných bodů
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
P | 3 | 02730 | b | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | - výměna chráničky na vodovodním potrubí, které kříží silnici II/205 v délce 11,50 m - chránička DN 150 ocel nebo DN 160 PE - výměna stávající chráničky za novou, kompletní dodávka, včetně všech souvisejících prací, dopravy a nákupu materiálu - vodovodní potrubí bude vymezeno distančními kroužky a spojeno se stávajícím potrubí za pomoci elektrotvarovek - položka bude čerpána pouze se souhlasem TDS
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
P | 4 | 02911 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vytyčení stavby - směrové a výškové vytyčení stavby dle vytyčovacích souřadnic, včetně vytýčení inženýrských sítí
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 5 | 029113 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | - zaměření skutečného provedení stavby
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 6 | 029412 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU | KUS | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | - pasport k propustkům
VV |  |  |  | 7=7,00 [A] elkový počet propustků 7
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 7 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 8 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS v počtu 3 paré + 1x CD (otevřené i uzavřené formáty)
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 9 | 02945 |  | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | podklady pro majetkoprávní vypořádání stavby - vypracování geometrického plánu včetně projednání a schválení na příslušném KÚ
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem
P | 10 | 02991 | a | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | - dočasný billboard rozměr min. 2,1 x 2,2 m, provedení plast nebo plech v barevném provedení včetně kotvení, údržby a odstranění, údaje dle zadávací dokumentace
VV |  |  |  | 2=2,00 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
P | 11 | 02991 | b | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | - pamětní deska, rozměry min. 0,40 x 0,30 m, plastová, barevný potisk dle požadavků IROP, údaje o stavbě a financujícím pragramu, včetně kotvení na objekt nebo do patek, včetně kotevní konstrukce
VV |  |  |  | 1=1,00 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

## SO 101
ASPE10 |  |  |  | Firma: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace | [5 empty] | 2
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 0
S | Stavba: | TÚ_2016_022 |  | II/205 Modernizace silnice Močidlec - Vladořice |  |  | SO 101 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 101 |  | Komunikace |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21,00 | 0
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 014101 | a | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 2603 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | - poplatek za uložení zeminy na skládku - z položky 12383
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 2 | 014101 | b | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | - poplatek za uložení betonu na skládku
VV |  |  |  | z položek 966345, 966357, 966358
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 3 | 11120 |  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN | M2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | - kácení křovin a stromů, včetně veškeré manipulace, odvozu a likvidace (zahrnuje všechny související práce a kompletní provedení) - jedná se o kácení souvislých ploch náletů a křovin - položka zahrnuje i kácení vzrostlých stromů umístěných v této ploše všech průměrů - včetně odstranění kořenů a případně pařezů - případná dřevní hmota bude předáva vlastníkovi pozemku nebo odkoupena zhotovitelem na základě uzavřené kupní smlouvy - včetně likvidace a odvozu
VV
TS |  |  |  | odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování
P | 4 | 11201 |  | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ | KUS | 106 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | - kácení stromů z příkopů, včetně veškeré manipulace, odvozu a uložení na předepsané místo (zahrnuje všechny související práce a kompletní provedení) - včetně odstranění pařezů, odvozu a likvidace - dřevní hmota bude předáva vlastníkovi pozemku nebo odkoupena zhotovitelem na základě uzavřené kupní smlouvy
VV
TS |  |  |  | Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech
P | 5 | 11202 |  | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ | KUS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | - kácení stromů z příkopů, včetně veškeré manipulace, odvozu a uložení na předepsané místo (zahrnuje všechny související práce a kompletní provedení) - včetně odstranění pařezů, odvozu a likvidace - dřevní hmota bude předáva vlastníkovi pozemku nebo odkoupena zhotovitelem na základě uzavřené kupní smlouvy
VV
TS |  |  |  | Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech
P | 6 | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 | 1437 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | - tloušťka frézování bude upřesněna podle průzkumu vozovky po odsouhlasení TDI - včetně odvozu materiálu a uložení - vyfrézovaný bude vykoupen zhotovitelem stavby na základě kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi zhotovitelem a objednatelem (investorem)
VV |  |  |  | 9580*0,15=1 437,00 [A] kubatura*tl.150mm - plocha odměřena ze situace CAD - z toho pro napojení na stávající stav: 15,93*5*0,15=11,95 m3
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 7 | 12110 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY | M3 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | - včetně odvozu a uložení na mezideponii - použití pro zpětné rozprostření do položek č. 18221 a 18231
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku
P | 8 | 12383 |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II | M3 | 3162 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | - část bude použita pro stavbu (559 m3 - z pol. 171103) - část odvezena a uloženena na skládku (2603 m3) - včetně odvozu a uložení
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 9 | 171103 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS | M3 | 559 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | (z položky 12383)
VV |  |  |  | výměra z CAD
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 10 | 17380 |  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 910.8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | (1986-28)*2*0,75=2 937,00 [A] délka*2 krajnice*šířka 28*2*1,5=84,00 [B] délka*2 krajnice*šířka 20*0,75=15,00 [C] délka*šířka (u křižovatky se sil. III/205 16) Celkem: (A+B+C)*0,3=910,80 [D] průměrná tl.krajnice 0,3m
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 11 | 18120 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II | M2 | 16370 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 3512=3 512,00 [A] doplnění konstrukce vozovky 3036=3 036,00 [B] pod krajnicema Celkem: (A+B)*2,5=16 370,00 [C] navýšení pro prodloužení konstrukčních vrstev
TS |  |  |  | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
P | 12 | 18221 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M | M2 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1300/0,1*0,6=7 800,00 [A] plocha/tl.*60% kubatury
TS |  |  |  | položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
P | 13 | 18231 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M | M2 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1300/0,1*0,4=5 200,00 [A] plocha/tl.*40% kubatury
TS |  |  |  | položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
P | 14 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | - včetně dodání travního semene, ošetřování a následné péče po dobu 5 let
VV
TS |  |  |  | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
P | 15 | 184B12 |  | VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M | KUS | 50 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | - náhradní výsadba dřevin za pokácené dřeviny: 15 ks jírovec maďal 15 ks javor mléč 10 ks třešeň 10 ks bluma - náhradní výsadba bude provedena na pozemích ve vlastnictví obce Pšov: p.p.č. 1383/1 a 1383/3 v k.ú. Pšov u Žlutic - kompletní dodávka, včetně dopravy, nákupu dřevin a souvisejících zemních prací
VV |  |  |  | 15+15+10+10=50,00 [A]
TS |  |  |  | Položka vysazování stromů zahrnuje dodávku projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
SD |  | 2 |  | Základy |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 16 | 212626 |  | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ II | M | 1420 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 17 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | opevnění vtoku a výtoku propustků dlažbou z lomového kamene do lože z betonu C12/15 X0 pro propustky na vtoku v km: 0,689 00 1,653 11 1,843 55 pro propustky na výtoku v km: 0,275 55 0,586 20 0,689 00 1,653 11 1,843 55 1,952 60
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 18 | 56313 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM | M2 | 3519 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | výměra dle CAD z toho pro křiž. se sil. III/205 16 ..... 129 m2
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 19 | 56315 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 250MM | M2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vjezdy, sjezdy
VV |  |  |  | výměra dle CAD
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 20 | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 9931.2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 3519=3 519,00 [A] pod vozovkou 3036=3 036,00 [B] pod krajnicí 1986*1,7=3 376,20 [C] prodloužení konstrukčních vrstev Celkem: A+B+C=9 931,20 [D] výměra dle CAD z toho pro křiž. se sil. III/205 16 ..... 129 m2
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 21 | 572131 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 | M2 | 8033 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | postřik infiltrační PS-EP
VV |  |  |  | výměra dle CAD z toho pro křiž. se sil. III/205 16 ..... 129 m2
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 22 | 572211 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 | M2 | 17146 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | postřik spojovací PS-E
VV |  |  |  | 11552*2-5958=17 146,00 [A] výměra dle CAD - z toho pro křiž. se sil. III/205 16 ..... 129 m2 - z toho pro napojení na stávající stav: 15,93*5*2=159,3 m2
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 23 | 572221 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 | M2 | 5958 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | postřik spojovací PS-E
VV |  |  |  | 5958=5 958,00 [A] výměra dle CAD - z toho pro křiž. se sil. III/205 16 ..... 129 m2 - z toho pro napojení na stávající stav: 15,93*5*2=159,3 m
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 24 | 57475 |  | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY | M2 | 5958 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Geomříž mezi vrstvami asfaltového betonu v pracovní spáře opatřené spojovacím postřikem (2x) včetně upevnění (spojovací postřik viz položka 572211)
VV |  |  |  | 1986*2*1*1,5=5 958,00 [A] délka*2 spáry*šířka*navýšení pro dvě vrstvy - z toho pro napojení na stávající stav: 15,93*5=79,65 m2
TS |  |  |  | - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu
P | 25 | 574A33 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM | M2 | 11552 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | výměra dle CAD z toho pro křiž. se sil. III/205 16 ..... 129 m2 - z toho pro napojení na stávající stav: 15,93*5=79,65 m2
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 26 | 574E76 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM | M2 | 11552 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | výměra dle CAD z toho pro křiž. se sil. III/205 16 ..... 129 m2 - z toho pro napojení na stávající stav: 15,93*5=79,65 m2
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 27 | 9113A1 |  | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 88 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | - včetně svodidlových nástavců a svodidlových odrazek
VV |  |  |  | 2*28=56,00 [A] 4*8=32,00 [B] náběhy Celkem: A+B=88,00 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
P | 28 | 91228 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 310 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | - u sjezdů směrové sloupky v červené barvě (14 ks)
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
P | 29 | 914157 |  | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK NEREFLEXNÍ - DEMONT Z PORTÁLU | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo - pomocné konstrukce (lešení, zdvíhací plošina)
P | 30 | 914161 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
P | 31 | 914162 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | včetně sloupků
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
P | 32 | 914163 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | včetně sloupků
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 33 | 915211 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 493.88 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 3951*0,125=493,88 [A] délka*šířka
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
P | 34 | 9181A |  | ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM Z BETONU | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | propustek v km 0,689 000
VV |  |  |  | km 0,689 000
TS |  |  |  | Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - případně dokumentací předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje zábradlí.
P | 35 | 9181C |  | ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Z BETONU | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | propustek v km 0,275 550
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - případně dokumentací předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje zábradlí.
P | 36 | 9181D |  | ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU | KUS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | propustky v km: 0,586 20 1,653 11 1,843 55 1,952 60
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - případně dokumentací předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje zábradlí.
P | 37 | 9181F |  | ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM Z BETONU | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | - pouze sanace stávajících čel propustku v km 1,776 32
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - případně dokumentací předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje zábradlí.
P | 38 | 9182C |  | VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | pro propustek v km 0,275 55 - kompletní dodávka, včetně zemních prací a ochranných nátěrů
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje mříž a zábradlí.
P | 39 | 9182D |  | VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | pro propustky v km: 0,586 20 1,952 60 - kompletní dodávka, včetně zemních prací a ochranných nátěrů
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje mříž a zábradlí.
P | 40 | 918345 |  | PROPUSTY Z TRUB DN 300MM | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | propustek v km 0,689 000
VV |  |  |  | 1+3=4,00 [A] km 0,689 000
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
P | 41 | 918357 |  | PROPUSTY Z TRUB DN 500MM | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | propustek v km 0,275 550
VV |  |  |  | 2,5+1,5=4,00 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
P | 42 | 918358 |  | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM | M | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | propustky v km: 0,586 20 1,653 11 1,843 55 1,952 60
VV |  |  |  | 2+3+2,5+3+2,5+2,5+1,5+3,5=20,50 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
P | 43 | 919113 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM | M | 17 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
P | 44 | 95000 | R | POSUN BOŽÍCH MUK | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ochrana během výstavby posun do 5m 1x socha sv. Jana Nepomuckého 1x socha ECCE Homo 1x křížek
VV |  |  |  | položka zahrnuje: demontáž sochy, vodorovné přemístění do 5 m, ochrana sochy při manipulaci a zpětné osazení do finální polohy
TS
P | 45 | 966345 |  | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ubourání propustku v km 0,689 000 včetně čel propustku včetně odvozu a uložení na skládku
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí
P | 46 | 966357 |  | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ubourání propustku v km 0,275 550 včetně čel propustku včetně odvozu a uložení na skládku
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí
P | 47 | 966358 |  | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM | M | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ubourání propustků v km: 0,586 20 1,653 11 1,843 55 1,952 60 včetně čel propusků včetně odvozu a uložení na skládku
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí