## List1
Příloha č.4 - VZ Projektová dokumentace pro provádění stavby - rekonstrukce objektu Domov se zvláštním režimem “MATYÁŠ“ v Nejdku
CENOVÁ NABÍDKA
Pokyny pro vyplnění: Všechna pole se zeleným pozadím musí obsahovat cenu.
1/ CENA ZA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI
| Nabídková cena bez DPH | DPH (21 %) | Nabídková cena včetně DPH
Zaměření stávajícího stavu. | 0 | 0 | 0
Provedení veškerých potřebných průzkumů pro potřeby projektové přípravy. | 0 | 0 | 0
Úprava dokumentace pro stavební povolení týkající se změny stavby před jejím dokončením dle zadávací dokumentace. | 0 | 0 | 0
Zpracování dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle zadávací dokumentace. | 0 | 0 | 0
Cena za projektovou dokumentaci celkem | 0 | 0 | 0
2/ CENA ZA AUTORSKÝ DOZOR
| Nabídková cena bez DPH | DPH (21 %) | Nabídková cena včetně DPH
Nabídková cena za hodinu autorského dozoru | 0 | 0 | 0
Maximální počet účtovatelných hodin | 760
Nabídková cena autorský dozor celkem | 0 | 0 | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA:
| Nabídková cena bez DPH | DPH (21 %) | Nabídková cena včetně DPH
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA TJ. SOUČET NABÍDKOVÉ CENY ZA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A AUTORSKÝ DOZOR | 0 | 0 | 0
TERMÍNOVÁ NABÍDKA
Pokyny pro vyplnění: Všechna pole s modrým pozadím musí obsahovat počet kalendářních dnů tj. dobu po kterou bude trvat zpracování jednotlivých dílčích částí projektové dokumentace. Zadavatel určil postup realizace tak, že účastník zahájí činnost zaměřením stávajícího stavu a provedením průzkumů. Po zaměření skutečného stavu zahájí činnost na úpravě dokumentace pro stavební povolení - změně stavby před jejím dokončením (nabídková doba pro všechny tyto tři činnosti bude jednotná) a po jejím dokončení přistoupí ke zpracování dokumentace pro provádění stavby. Celková nabídková doba zpracování projektové dokumentace je doba od zahájení prací (od účinnosti smlouvy) do předání a převzetí všech částí projektové dokumentace. Tato celková nabídková doba je hodnotícím kritériem viz zadávací dokumentace. Upozorňujeme, aby účastník uvedl nabídkovou dobu v návrhu smlouvy totožně s nabídkovou dobou uvedenou v této příloze.
Nabídková doba zpracování projektové dokumentace v kalendářních dnech
Zaměření stávajícího stavu, Provedení veškerých potřebných průzkumů pro potřeby projektové přípravy a Úprava dokumentace pro stavební povolení týkající se změny stavby před jejím dokončením dle zadávací dokumentace. | Do |  | kalendářních dnů od účinosti smlouvy.
Zpracování dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle zadávací dokumentace. | Do |  | kalendářních dnů od předání a převzetí úpravy dokumentace pro stavební povolení týkající se změny stavby před jejím dokončením.
Celková nabídková doba zpracování dokumentace v rozsahu dle zadávací dokumentace. | Celkem | 0 | kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.