Název zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	          Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	          70891168

Č. j.:	          KK/7958/IN/21

Vyřizuje: 	          Ing. Andrea Černá

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky:

Revitalizace areálu Sokolovského zámku - Stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla - 1. NP a 2. NP – projektová dokumentace

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P21V00000775

Dne 27. 12. 2021 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Revitalizace areálu Sokolovského zámku - Stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla - 1. NP a 2. NP – projektová dokumentace“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, a to v následujícím znění:

Dobrý den,

po prostudování podkladů k VZ, mám tyto dotazy:

1) jak jistě víte, PD se už ve stupni DSP musí řešit v souladu s výsledky a výstupy z průzkumů (například skladby konstrukcí). Jejich provedení si ale vyžádá nemalý čas (zejména SHP a destruktivní průzkumy). Jak se má tedy stihnout DSP už za 4 měsíce a obsahovat výsledky těchto průzkumů? 
Podle mého je časová lhůta nedostatečná a podávám tedy námitku a žádost o její prodloužení.

2) Předprojektové práce nejsou jednoznačně specifikovány. Nejsou tedy stanoveny rovné podmínky pro hodnocení uchazečů, protože každý si stanovuje rozsah sám. Jednoduše řečeno, ten, kdo na zakázce již pracoval v rámci její přípravy (studie) má jednoznačnou výhodu. Jaký je tedy jednoznačně stanovený srovnatelný rozsah průzkumů?

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 a § 99 ZZVZ výše uvedené vysvětlení zadávacích podmínek:

Ad. 1)

Zadavatel při stanovování lhůty plnění veřejné zakázky vycházel z obdobných veřejných zakázek a považoval lhůtu 4 měsíců na provedení průzkumů a vypracování DSP za dostačující. Zadavatel upozorňuje, že v zadávací dokumentaci nepožaduje kompletní SHP. Zadavatel předpokládá, že dodavatelé, kteří budou podávat nabídku na tuto veřejnou zakázku, jsou dostatečně zdatnými profesionály ve svém oboru, kteří jsou schopni na základě svých znalostí a zkušeností stanovit potřebný rozsah průzkumů a proto se rozhodl na základě žádosti o vysvětlení tuto lhůtu prodloužit o 1 měsíc.

Ad. 2)

Zadavatel stanovil minimální rozsah předprojektových prací, který je podle jeho mínění nutný k řádnému plnění veřejné zakázky. Zadavatel není povinen stanovit veškeré dílčí zadávací podmínky zcela vyčerpávajícím způsobem, neboť oprávněně spoléhá na to, že dodavatelé disponují odbornými znalostmi a zkušenostmi potřebnými k tomu, aby sami určili, jaké další průzkumy jsou případně nutné pro zpracování projektové dokumentace.

V žádném případě se nejedná o nerovné podmínky. V rámci přípravy projektu byl proveden stavebně technický průzkum, který mají všichni dodavatelé k dispozici, a dále byla připravena studie interiéru, která je také součástí zadávací dokumentace. Žádná z těchto provedených činností nemůže mít vliv na hodnocení nabídek. Navíc stavebně technický průzkum prováděla geodetická společnost, která nemá v předmětu podnikání projektovou činnost ve výstavbě, a tudíž není pravděpodobné, že se stane účastníkem zadávacího řízení. Zpracování studie interiéru nedává jejímu zpracovateli žádnou výhodu v rámci stanovení předprojektových prací a rozsahu průzkumů.

Tímto vysvětlením zadavatel mění zadávací dokumentaci a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 ZZVZ do 18. 1. 2022 do 10:00 hodin. V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel zveřejňuje opravené dokumenty:

Výzva

Smlouva o dílo

Provedené změny jsou v dokumentech vyznačeny modře.

Karlovy Vary, dne 27. 12. 2021

Ing. Andrea Černá

oddělení veřejných zakázek

odbor investic