Název zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	          Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	          70891168

Č. j.:	          KK/1792/IN/22

Vyřizuje: 	          Ing. Andrea Černá

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky:

„Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Rekonstrukce objektu L“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P22V00000106

evidenční číslo ve VVZ: Z2022-007540

číslo oznámení TED: 2022/S 040-099974

dne 23. 3. 2022 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Rekonstrukce objektu L“ žádosti o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, a to v následujícím znění:

Dotaz č. 1:

Investor dodává lékařskou technologii a technologii chladíren a mrazíren, tyto technologie jsou v různých patrech, v zadávacích podmínkách v HMG je uzlový bod asi zač. května 2023, jde o UB pro všechny patra nebo zahájení realizace zdravotnické technologie? Jak dlouho trvá realizace a jaká je stavební připravenost pro realizaci zdravotnické technologie (povrchy, malby, úklid, předání bez vad a nedodělků?).

Odpověď

V harmonogramu výstavby je stanoven uzlový bod 1. Jedná se o termín pro zahájení montáže chladírenské a mrazírenské technologie. Délka realizace bude známa až po výběru dodavatele chladírenské a mrazírenské technologie. Stavební připravenost je popsaná v příloze P9_Stavební připravenost. Dále je stavební připravenost popsaná v projektové dokumentaci v příloze D2_51 Lékařská technologie - D2_51-11 Chladicí box a D2_51-12 Mrazicí boxy.

Dotaz č. 2:

Kolaudace jde za investorem nebo GD a je po realizaci zdravotnické technologie popř. po zkušebním provozu?

Odpověď
Dle závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje je požadován k ověření vlastností provedené stavby zkušební provoz v délce trvání minimálně 3 měsíců. Požadavek na zkušební provoz je uveden v příloze E Dokladová část - E.1 Závazná stanoviska, vyjádřeni orgánu  - HYGIENA_2022-01-31. Zkušební provoz bude předcházet samotné kolaudaci stavby.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadavatel nemění zadávací dokumentaci.

Karlovy Vary, dne 23. 3. 2022

Ing. Andrea Černá

oddělení veřejných zakázek

odbor investic