Název

zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Vyřizuje: 	Ing. Andrea Černá

Č. j.:	KK/7922/IN/23

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku – vybavení domova“ – část 1 „Nábytek a příslušenství“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P23V00000973

evidenční číslo ve VVZ: Z2023-051084

Dne 28. 11. 2023 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Vážený zadavateli,

Touto cestou Vám zasílám žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce – část1. Předem Vám děkujeme za odpověď

Dotaz
Zadavatel v návrhu kupní smlouvy pro část 1 mj. uvádí požadavek v článku „2.2 Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu předmět koupě společně s doklady, které se k předmětu koupě vztahují do 60 dní od účinnosti smlouvy.“ Jako dlouholetý dodavatel zdravotnického vybavení, mobiliáře a nábytku do zdravotnických zařízení – nemocnic, klinik, domovů pro seniory či domovů se zvláštním režimem bychom rádi upozornili na skutečnost, že požadavek na kompletní dodání a předání předmětu smlouvy do 60 je požadavkem nepřiměřeným a nereálným a zadavatel se tak vystavuje riziku, že neobdrží žádné nabídky a mohlo by tím být ohroženo čerpání finančních prostředků v rámci spolufinancování z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí.

Předmětem této zakázky jsou nejen zdravotnické prostředky, které se obvykle vyrábí s termínem kolem 10 týdnů, ale především truhlářské výrobky vyráběné na míru na základě zaměření, zpracování výrobní či dílenské dokumentace, která se před samotným zahájením výroby předkládá zadavateli či investorovi ke schválení a to včetně požadavků na definování barevného provedení, které bývá stanovováno na základě obdržených vzorníků materiálu a také vzorků madel apod. Výroba truhlářských prvků obvykle trvá 10 týdnů od schválení výrobní dokumentace (nikoliv od účinnosti smlouvy) a pak následuje samotná realizace v místě, která může, v tomto rozsahu předmětu, trvat cca 10-14 dní.

Schválení výrobní dokumentace, stanovení barevného provedení, schválení vzorkování jsou úkony, které jsou na straně zadavatele a které prodávají nemůže objektivně ovlivnit a dle kupní smlouvy jde čas na jejich zpracování k jeho tíži.

Z výše uvedeného je zřejmé, že požadavek na 60 dní je zcela nepřiměřený a nereálný. Žádáme zadavatele o úpravu článku 2.2. tak, aby bylo možné se této veřejné zakázky účastnit. Navrhované znění: „2.2 Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu předmět koupě společně s doklady, které se k předmětu koupě vztahují do 90 dní od obdržení písemné výzvy k zahájení výroby. Před uskutečněním výzvy dle toho článku je prodávající povinen zaměřit místo plnění, předložit výrobně montážní dokumentaci ke schválení a předložit formou dokumentace specifikace nabízených položek a to do 30 dní od účinnosti této smlouvy.“

Děkujeme

Odpověď

Zadavatel uvádí, že termíny plnění, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci jsou reálné a jsou ověřeny z již realizovaných zadávacích řízení na dodavatele vybavení v obdobném rozsahu.  Pro zadavatele je vzhledem k financování této akce z dotačních prostředků a termínům vyúčtování nutné tento termín plnění dodržet.

Zadavatel předložil v rámci zadávací dokumentace dokumentací interiérového a architektonického řešení s přesnou specifikací vybavení, ve které jsou uvedeny rozměry jednotlivých prvků, materiálové řešení, barevnosti detailů a povrchová úprava. Zadavatel nebude požadovat zaměření všech místností u všech druhů nábytků, ale pouze u atypických druhů nábytků. Za atypický druh nábytku lze považovat skříň s nikou pro umístění televizoru a nástěnný stolek v pokojích klientů ve stejném provedení v počtu 46 kusů, skříně do společenských prostor v počtu 3 kusů, knihovny v počtu 5 kusů a komody v počtu 6 kusů. Ostatní vybavení je tvořeno typovými výrobky a drobným vybavením.

Pro zaměření místa plnění a předložení výrobně montážní dokumentace proto není potřeba 30 dní, jak požaduje dodavatel.

Karlovy Vary, 30. 11. 2023