PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168

bankovní účet číslo: 890090-218341/0710 vedený u ČNB

zastoupená Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem

datová schránka: siqbxt2

(dále jen „příkazce“)

a

xxx

se sídlem: xxx

IČO: xxx, DIČ: xxx

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném xxx soudem v xxx, spis. zn. xxx,

datová schránka: xxx

zastoupená

(dále jen „příkazník“)

(dále jen „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary – správce stavby“ (dále jen „veřejná zakázka) v souladu s ustanovením § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto příkazní smlouvu (dále jen „příkazní smlouva”).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této příkazní smlouvě obsažených a s úmyslem být touto příkazní smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění příkazní smlouvy:

# ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Příkazce má v úmyslu realizovat rekonstrukci a dostavbu budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary rozdělenou do etap:

- I. etapa výstavby – demolice části historické budovy, demolice některých budov s doplňkovou funkcí a rekonstrukce zbývající části historické budovy a dále realizace 1. části novostavby, včetně venkovních úprav pro zajištění přístupů do budov,

- II. etapa výstavby – demolice budov sloužících výuce vystavěných po roce 1950 a dostavba zbývající části novostavby, a dále

obě etapy realizovat včetně dodávek vybavení a technických zařízení pro výuku (např. pece, kalolisy, rozplavovače) a nábytku, vše dle projektové dokumentace pro společné povolení pro: - stavbu „Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary- I. etapa výstavba (Rekonstrukce historické budovy + I. etapa přístavby) Karlovy Vary, Rybáře č.p. 710, nám. 17. listopadu 12“ a

- stavbu „Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary – II. etapa výstavba (II. etapa dostavba přístavby SO 102, dílčí změny SO 101) Karlovy Vary, Rybáře č.p. 710, nám. 17. listopadu 12“,

na které byla vydána rozhodnutí stavebního úřadu pod spisovou značkou 11657/SÚ/23/Pel vydané dne 14.12.2023, a spisovou značkou 11662/SÚ/23/Pel vydané dne 22.12.2023 a spisovou značkou 11663/SÚ/23/Pel vydané dne 22.12.2023 (vše tvoří přílohu č. 6 smlouvy (dále souhrnně jen „stavba“ nebo „projekt“).

  - Příkazce uzavřel za účelem realizace stavby se společností Energy Benefit Centre a.s. smlouvu na vypracování projektové dokumentace, která je uveřejněna v registru smluv pod následujícím odkazem:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19572015, dále

byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1, který je uveřejněn v registru smluv pod následujícím odkazem: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21094803, dále

byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 2, který je uveřejněn v registru smluv pod následujícím odkazem: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23799949,

# (dále vše společně jen „smlouva PD“).

V budoucnu dále příkazce uzavře:

- smlouvu o dílo na realizaci samotné stavby (dále jen 	„smlouva o dílo“),

- smlouvu na přípravu území – kácení,

- smlouvu/y na dodávky zařízení a vybavení stavby,

- smlouvu na výkon činností manažera pro systém Building information modeling (dále jen (manažer BIM“),

- případné další nezbytné smluvní vztahy za účelem realizace projektu Rekonstrukce Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary

(dále společně také jako „řízené smlouvy“).

  - Řízené smlouvy se stávají okamžikem nabytí jejich účinnosti volnou přílohou této příkazní smlouvy. Řízené smlouvy budou předávány bez zbytečného odkladu příkazníkovi ve formě elektronické prostřednictvím e-mailové komunikace a do datové schránky.

  - Vzhledem k tomu, že příkazce podal na strategický projekt „Rekonstrukce Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary“ (dále jen „projekt“) žádost o podporu, veškeré své činnosti provádí smluvní strany mimo jiné také s ohledem na plnění podmínek výzvy č. OPST 1/2022 Strategické projekty Karlovarského kraje v rámci programu Operační program Spravedlivá transformace (dále jen „dotace“ či „výzva“) a dále plnění podmínek Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Spravedlivá transformace pro období 2021-2027 a dále podle v budoucnu vydaném Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „RoPD“).

  - Příkazník si je vědom skutečnosti, že příkazce bude, pokud bude jeho žádost o podporu dle předchozího bodu schválena, na úhradu ceny za provedení stavby včetně služeb souvisejících, např. služeb správce stavby, čerpat finanční prostředky z dotačního programu Operační program Spravedlivá transformace. Příkazník si je vědom, že prodlení s řádným provedením stavby může mít za následek nevyplacení prostředků z citovaného dotačního programu příkazci, a tedy vznik škody příkazci. Příkazník bude řídit své činnosti popsané v příkazní smlouvě tak, aby byly splněny níže uvedené termíny dosažení milníků uvedených ve vydaném Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které by mělo být vydáno v průběhu června 2024, případně v budoucnu vydaných aktualizovaných Rozhodnutích o poskytnutí dotace. Aktuálně nastavené předpokládané termíny dosažení milníků:

- uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavby do 30.05.2025,

- dokončení vestavby ve 4. nadzemním podlaží SO 101 do 31.08.2026,

- dokončení stropní desky nad 4. nadzemním podlažím objektu SO 102, 1. etapa do 31.12.2026,

- získáním povolení zkušebního provozu s nabytím právní moci pro 1. etapu nejdéle k 31.03.2027 a následně 2. etapy s nabytím právní moci nejdéle k 31.08.2028,

- uzavření smlouvy na dodávku vybavení do 31.01.2027 a

- zahájení kolaudačního řízení na 1. etapě nejdéle do 30.10.2027.

  - Příkazce má zájem za účelem realizace tohoto projektu využít služby komplexního technickoekonomického poradenství, a to ve všech fázích tohoto projektu, a to:

- fázi přípravy zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby až do převzetí staveniště dle smlouvy o dílo (dále společně jen „přípravná fáze“);

- fázi realizace stavby až do předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků bránících užívání dle smlouvy o dílo (dále jen „realizační fáze“); a

- fázi navazujícího období platnosti záruk (dále jen „fáze po dokončení stavby“). Záruční dobu příkazník předpokládá v délce 10 let na vybrané stavební konstrukce (např. založení stavby, monolitické konstrukce hrubých staveb), dále 5 let na stavební konstrukce a 2 roky na výrobky a zařízení.

  - Účelem této příkazní smlouvy je realizace předmětu veřejné zakázky.

  - Příkazník prohlašuje, že není dodavatel, na kterého se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu §  48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

# PŘEDMĚT PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

# Předmětem této příkazní smlouvy je závazek příkazníka poskytovat příkazci osobně a za úplatu služby technickoekonomického poradenství v rámci realizace stavby, a to v rolích:

- Technický dozor stavebníka,

- Cenový dozor,

- Specialista na statiku a dynamiku staveb;

- Specialista na technická zařízení budov (TZB);

- Specialista na technologická zařízení staveb (např. výtahy, trafostanice, pece);

- Specialista na elektrické instalace;

- Specialista na požární bezpečnost staveb;

- Hydrogeolog – osoba odborně způsobilá zapsaná v registru Ministerstva životního prostředí;

- Právní specialista;

- Specialista na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

(dále společně jen jako „realizační tým“).

  - Předmětem této příkazní smlouvy je dále závazek příkazce zaplatit příkazníkovi za výkon činnosti realizačního týmu odměnu tak, jak je definována dále v této příkazní smlouvě.

# PŘEDMĚT ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA

  - Předmětem činnosti příkazníka bude poskytování technickoekonomického poradenství ve všech fázích projektu odpovídajících jednotlivým rolím členů realizačního týmu až do skončení účinnosti příslušných řízených smluv, nezanikne-li tato příkazní smlouva před tímto datem.

  - Popis základních činností příkazníka je uveden níže v příkazní smlouvě a dále v příloze č. 1 příkazní smlouvy.

  - Příkazník dále prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu příkazní smlouvy.

  - Příkazník je povinen provádět činnosti dle této příkazní smlouvy primárně pomocí členů realizačního týmu, kterými prokazoval svoji kvalifikaci v kvalifikační fázi veřejné zakázky. Členové realizačního týmu jsou uvedeni v příloze č. 2 této příkazní smlouvy. Příkazník je oprávněn vyměnit každého z členů realizačního týmu za osobu, která splňuje minimálně požadavky na danou roli dle zadávací dokumentace veřejné zakázky, a to po předchozím souhlasu příkazce. Zamýšlenou změnu v realizačním týmu je příkazník povinen s dostatečným předstihem písemně oznámit příkazci a předložit mu doklady prokazující kvalifikaci nového člena realizačního týmu nejméně v rozsahu dle zadávací dokumentace veřejné zakázky, a v případě, že jde o osobu, jejíž zkušenosti byly předmětem hodnocení v rozsahu, který by v rámci hodnocení nabídek na veřejnou zakázku znamenal přidělení shodného či vyššího počtu bodů, než jaký příkazník v rámci hodnocení získal. Příkazce může změnu v realizačním týmu odmítnout pouze v odůvodněných případech, zejména tehdy, nesplňuje-li nový člen realizačního týmu kvalifikaci požadovanou pro jeho roli dle zadávací dokumentace veřejné zakázky.

# Technický dozor stavebníka:

Předmětem činnosti této osoby v přípravné fázi je zejména:

- převzetí veškerých podkladů týkajících se projektu a seznámení se s nimi;

- seznámení se s místem plnění veřejné zakázky (projektu);

- technickoekonomické poradenství příkazci související s plněním řízených smluv PD;

- oponentura při přípravě projektové dokumentace na základě smlouvy PD;

- spolupráce při nastavení rozsahu požadavků na kvalifikaci v rámci zadání veřejných zakázek na realizaci stavby, dodavatele vybavení;

- účast v hodnotících komisích při zadání veřejných zakázek na realizaci stavby, dodavatele vybavení, pokud ji bude příkazce požadovat.

Předmětem činnosti této osoby v realizační fázi je zejména:

- zajištění řádného předání místa realizace projektu (staveniště);

- převzetí podkladů a seznámení se s nimi;

- poskytování souhlasů či stanovisek k dokumentaci ve smyslu příslušné řízené smlouvy;

- zajištění přítomnosti kompetentní osoby na stavbě při provádění stavebních prací s příslušnou autorizací dle druhu prováděných stavebních prací;

- pořizování zápisů z pravidelných kontrolních dnů, které se budou konat minimálně jednou za 10 dní, případně dle požadavku příkazce;

- průběžné seznamování se s veškerými podklady;

- příprava podkladů v rozsahu dle popisu činností v příloze č. 1;

- kontrola návrhů zhotovitele dle příslušné řízené smlouvy;

- účast na jednáních;

- kontrola zjišťovacích protokolů realizovaných a fakturovaných stavebních prací a dodávek;

- příprava změnového řízení, kontrola a oponentura návrhů zhotovitele při změnových řízeních;

- aktivní kontrola dokumentace skutečného provedení ze strany zhotovitele stavby z hlediska kvality i včasného zpracování;

- aktivní spolupráce s osobou vykonávající činnosti projektového manažera BIM;

- příprava podkladů a aktivní účast na jednáních s dotčenými orgány státní správy, správci sítí a místně a věcně příslušným stavebním úřadem při získávání povolení zkušebních provozů a rozhodnutí o povolení užívání objektů;

- vzhledem k tomu, že Příkazník usiluje o získání bronzového certifikátu SBToolCZ pro návrh, a dále bude usilovat o získání certifikace budovy také bronzovým certifikátem SBToolCZ, shromažďování informací během realizace potřebných a důležitých pro získání této certifikace budovy po jejím uvedení do provozu,

- zpracování zprávy o nakládání s odpady dle pokynů poskytovatele dotace s ohledem na plnění zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH) po dokončení stavebních prací po jednotlivých etapách.

Předmětem činnosti této osoby ve fázi po dokončení stavby je zejména:

- spolupráce při řízeních o reklamačních vadách, zejména jejich posouzení z hlediska nároku a posouzení návrhu zhotovitele o odstranění reklamované vady.

# Cenový dozor

Předmětem činnosti této osoby v přípravné fázi je:

- případná spolupráce s technickým dozorem stavebníka při zodpovídání případných dotazů dodavatelů v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky na provedení stavebních prací , a při realizaci kácení a přípravy území před zahájením stavby, které by se týkaly soupisů prací a dodávek a výkazů výměr z hlediska jejich úplnosti, přiměřenosti a správnosti vůči projektové dokumentaci a splnění požadavků daných právními předpisy.

Předmětem činnosti této osoby v realizační fázi je zejména:

- kontrola a případná oponentura ocenění změn zhotovitelem (změnové řízení);

- kontrola předloženého závěrečného vyúčtování stavby;

- kontrola zjišťovacích protokolů realizovaných a fakturovaných stavebních prací a dodávek; a

- účast na jednáních spojených s cenovými otázkami.

  - Právní specialista

Předmětem činnosti této osoby v realizační fázi je zejména:

- posouzení claimů (víceprací, méněprací) z hlediska jejich zatřídění dle zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění

  - Hydrogeolog je osoba odborně způsobilá zapsaná v registru Ministerstva životního prostředí. Rozsah činností vykonávaných touto osobou je dán požadavky vydaných rozhodnutí stavebního úřadu dle přílohy č. 6 příkazní smlouvy.

# Ostatní role dle příkazní smlouvy

Předmětem činnosti těchto osob ve všech fázích je zejména spolupráce s technickým dozorem stavebníka při výkonu jeho činnosti dle odst. 3.4 a cenovým dozorem dle odst. 3.5 této příkazní smlouvy odpovídající jejich odbornosti.

  - Výčet činností příkazníka je pouze demonstrativní. Příkazník je povinen zajistit pro příkazce veškeré povinnosti stanovené příkazci ve vztahu k roli správce stavby dle příslušné řízené smlouvy nebo z takové smlouvy vyplývající, nerozhodne-li příkazce kdykoliv v průběhu plnění jinak.

# PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  - Příkazník je povinen postupovat při jeho činnosti s odbornou péčí, podle pokynů příkazce, v souladu se řízenými smlouvami a v souladu se zájmy příkazce, které příkazník zná nebo musí znát. Dále je příkazník povinen postupovat tak, aby nedošlo k porušení zákona nebo obecně závazných právních předpisů.

  - Příkazník se zavazuje zajistit, aby byl dodržen harmonogram provádění díla včetně stanoveného rozpočtu. Příkazník je odpovědný za kontrolu kvality materiálů, postupů a provádění díla.

  - Příkazník je povinen postupovat řádně, poctivě a s maximální odbornou péčí a znalostí s ohledem na předmět příkazní smlouvy a základní časový harmonogram provádění díla.

  - Příkazník je povinen postupovat v souladu s touto příkazní smlouvou, právními předpisy, normami, směrnicemi a nařízeními platnými a účinnými v ČR a EU v době uzavření této příkazní smlouvy a v průběhu jejího plnění.

  - Příkazník je povinen postupovat dle této příkazní smlouvy na vlastní riziko a náklady.

  - Příkazník se zavazuje neprodleně informovat příkazce o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, a o překážkách, které by mohly ohrozit plnění řízených smluv.

  - Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil kterýkoliv člen realizačního týmu v rámci plnění povinností dle této příkazní smlouvy, a jež mohou mít vliv na změnu jeho pokynů.

  - Příkazník se zavazuje podat příkazci zprávu o postupu plnění této příkazní smlouvy, kdykoli o to příkazce požádá, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtě dle požadavku příkazce.

  - Příkazník se zavazuje, že se bez předchozího souhlasu příkazce neodchýlí od příkazcových pokynů.

  - Příkazník je povinen upozornit příkazce bez zbytečného odkladu na nevhodnost jeho pokynů, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Příkazník je zvláště povinen upozornit příkazce na případný rozpor jeho pokynů s právními předpisy.

  - Příkazník se zavazuje, že bez zbytečného odkladu oznámí příkazci potřebu uskutečnění právního jednání ve vztahu ke smlouvě se správcem stavby nebo smlouvám s třetími osobami.

  - Příkazník prohlašuje, že není v žádném mu známém střetu zájmů, který by mu bránil v řádném plnění této příkazní smlouvy. V souvislosti s realizací stavby je příkazník povinen se zdržet jakéhokoliv jednání, kterým by plnil povinnosti za jiné osoby na stavbě. Pokud by se v průběhu plnění této příkazní smlouvy příkazník do střetu zájmů dostal, je povinen tuto skutečnost příkazci bez zbytečného odkladu oznámit.

  - Příkazník je povinen si na své náklady zajistit softwarový nástroj umožňující mu práci s výstupy z projekčních činností v režimu Building Information Modelling (BIM), a to v rozsahu potřebném k řádnému plnění této příkazní smlouvy.

  - Příkazník se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení:

- přípravné fáze,

- realizační fáze 1. etapy stavby,

- realizační fáze 2. etapy stavby a

- konečného ukončení plnění dle této příkazní smlouvy,

předat příkazci veškeré podklady, dokumentaci v písemné i elektronické podobě, včetně doložení elektronické komunikace a zápisů z jednání, které za něho převzal nebo obstaral při vyřizování plnění dle této smlouvy. Požaduje-li to jedna ze smluvních stran, sepíší smluvní strany o předání věci předávací protokol, který musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

  - Příkazce předá informace o uzavřených smlouvách příkazníkovi bez zbytečného odkladu.

# PODDODAVATELÉ

  - Příkazník se zavazuje využít při plnění příkazní smlouvy poddodavatele ze seznamu, který je uveden v příloze č. 3 příkazní smlouvy, a (dále jen „poddodavatelé“).

  - Změna poddodavatelů uvedených na seznamu poddodavatelů, dle přílohy č. 3 příkazní smlouvy bude možná jen s předchozím souhlasem příkazce a podmínkou udělení souhlasu s takovou změnou je doložení dokladů o tom, že v rozsahu relevantním pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky je nový poddodavatel přinejmenším stejně kvalifikovaný, jako původní poddodavatel. V případě, že jde o poddodavatele, jehož zkušenosti byly předmětem hodnocení, doloží doklady v rozsahu, který by v rámci hodnocení nabídek na veřejnou zakázku znamenal přidělení shodného či vyššího počtu bodů, než jaký příkazník v rámci hodnocení získal. Příkazce může změnu v realizačním týmu odmítnout pouze v odůvodněných případech, zejména tehdy, nesplňuje-li nový člen realizačního týmu kvalifikaci požadovanou pro jeho roli dle zadávací dokumentace veřejné zakázky.

  - Příkazce má možnost požadovat po příkazníkovi výměnu či odvolání poddodavatele v případě, že takový poddodavatel nebude postupovat v souladu s pokyny příkazce a/nebo s příkazní smlouvou a/nebo s právními předpisy a technickými normami.

  - Příkazník odpovídá za jednání nebo pochybení jakéhokoliv poddodavatele, svých vlastních zaměstnanců a zástupců a/nebo zaměstnanců a zástupců svého poddodavatele, jako by šlo o jednání nebo pochybení příkazníka.

  - Příkazník je povinen uhradit veškeré nároky třetích osob (zejména nároky jakéhokoliv poddodavatele) související s plněním dle této příkazní smlouvy.

  - Příkazník zajistí, že poddodavatelé budou dodržovat veškeré právní předpisy.

  - Příkazník odpovídá příkazci za škodu vzniklou porušením povinností vyplývajících z příkazní smlouvy a/nebo právních předpisů a technických norem, včetně povinnosti zaplatit pokuty, pokud jsou příkazci uloženy, a delikt, za který jsou pokuty uloženy, vychází z jednání příkazníka.

  - Příkazník prohlašuje, že žádný jeho poddodavatel, není dodavatel, na kterého se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

# LHŮTY PLNĚNÍ

  - Příkazník se zavazuje postupovat při plnění jeho povinností vyplývajících z příkazní smlouvy dle pokynů příkazce a dle lhůt a dalších časových úseků stanovených řízenými smlouvami. Základní předpokládaný časový rámec, ze kterého vycházejí dílčí lhůty pro plnění jednotlivých etap projektu, je dán studií proveditelnosti, která tvoří přílohu č. 5 smlouvy. Vzhledem k tomu, že studie proveditelnosti byla zpracována pro žádost o podporu v souladu s pravidly výzvy, končí ve studii proveditelnosti fyzická realizace projektu v září 2028 zahájením zkušebního provozu 2. etapy. Příkazce uvádí, že realizace 2. etapy stavby a výkon činností příkazníka v rámci realizační fáze končí dle odst. 1.6, bodu 2), v předpokládaném termínu v březnu 2029.

  - Obě smluvní strany se dohodly na zahájení činnosti příkazníka ihned po nabytí účinnosti příkazní smlouvy.

# ZPŮSOB PLNĚNÍ

  - Příkazník bude provádět činnost na základě jednotlivých písemných či ústních pokynů, ale i bez pokynu tak, jak řízené smlouvy vyžadují, aby členové realizačního týmu jednali.

  - Smluvní strany se dohodly, že požadavek na písemnou formu je dodržen i v případě emailové či jiné písemné elektronické komunikace.

  - Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu upozornit příkazce na případnou nesprávnost či nerealizovatelnost pokynu.

  - Příkazce se zavazuje příkazníkovi k plnění jeho povinností dle této příkazní smlouvy poskytnout veškerou nezbytnou součinnost.

  - V případě, že plnění příkazníka bude v rozporu s pokyny a požadavky příkazce, či pokud bude příkazcem shledáno jako nedostatečné, zavazuje se příkazník zjednat nápravu v termínu oznámeném mu příkazcem.

  - Komunikace mezi smluvními stranami bude prováděna prostřednictvím oprávněných osob, kterými jsou za příkazce:

- se všeobecnou působností: Ing. Květa Hryszová

- s působností ve věcech technických: Jan Škuthan, Ing. Lenka Vlčková

příkazníka:

- se všeobecnou působností: xxx

- s působností ve věcech technických: xxx

# ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA, FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Odměna příkazníka byla smluvními stranami dohodnuta ve výši:

8.1.1 celkem xx,- Kč bez DPH za činnosti vykonané v přípravné fázi;

8.1.2 xx,- Kč bez DPH za každý měsíc výkonu činností v realizační fázi;

8.1.3 ve fázi po dokončení stavby: xx,- Kč bez DPH za každou hodinu výkonu činnosti kteréhokoli člena realizačního týmu

(dále jen „odměna“).

K uvedené částce bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

  - Nárok na odměnu dle odst. 8.1.1 příkazní smlouvy vzniká poprvé za kalendářní měsíc, v němž došlo k nabytí účinnosti příkazní smlouvy.

  - Nárok na odměnu dle odst. 8.1.2 příkazní smlouvy vzniká poprvé za kalendářní měsíc, v němž došlo k převzetí staveniště dle smlouvy o dílo.

  - Smluvní strany se dohodly, že úhrada za činnosti dle odst. 8.1.1 příkazní smlouvy bude prováděna měsíčně na základě platebního kalendáře, který bude příkazníkem předložen ke schválení do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti příkazní smlouvy. Příkazce se k platebnímu kalendáři vyjádří do 3 pracovních dnů. Pokud nebude vyjádření příkazce k návrhu platebního kalendáře kladné, příkazník jej upraví do 3 pracovních dnů od doručení vyjádření příkazce.

  - Pokud bude příkazník vykonávat činnost jen po část měsíce, náleží mu odměna ve výši, která odpovídá poměrné části, kdy tyto činnosti vykonával.

  - Předpokládaná doba výkonu činností dle odst. 8.1.2 příkazní smlouvy je 48 měsíců.

  - V odměně dle příkazní smlouvy jsou již zahrnuty případné cestovní náklady spojené s plněním příkazní smlouvy. Pro vyloučení pochybností tak platí, že příkazník nemá právo na odměnu za čas strávený na cestě za účelem plnění příkazní smlouvy, ani na náhradu cestovních výdajů.

  - Hodinová odměna dle čl. 8.1.3 příkazní smlouvy se účtuje za každou započatou hodinu plnění dle této příkazní smlouvy. Maximální předpokládaná doba výkonu činností ve fázi po dokončení stavby je 150 hodin.

  - Odměna bude uhrazena příkazcem na základě daňového dokladu mu zaslaného ze strany příkazníka (dále jen „faktura“) a vystaveného k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž byly fakturované činnosti dle této příkazní smlouvy provedeny. V případě služeb ve fázi po dokončení realizace bude odměna fakturována podle skutečně provedených činností na základě výkazu předem schváleného příkazcem.

  - Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Mimo zákonem stanovených náležitostí bude k faktuře, která bude vystavena v době po dokončení stavby, přiložen výkaz poskytnutých služeb za daný měsíc, za který je faktura vystavena, ve formě dle vzoru v Příloze č. 7, a bude obsahovat detailní popis jednotlivých činností, které byly v daném měsíci provedeny, včetně označení člena realizačního týmu, který danou činnost provedl. Výkaz bude odsouhlasen odpovědným pracovníkem příkazce. Pokud výkaz nebude odsouhlasen odpovědnou osobou příkazce, je povinností příkazníka doložit a tím prokázat svůj nárok.

  - Faktura musí rovněž obsahovat náležitosti dle pravidel poskytovatele dotace specifikovaných v odst. 1.5, zejména:

- uvést text, že se jedná o plnění v rámci projektu „Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary“. Projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva životního prostředí v rámci programu Operační program Spravedlivá transformace, na základě vyhlášené výzvy č. OPST 1/2022,

- registrační číslo žádosti CZ.10.01.01/00/22_001/0000276, registrační číslo projektu bude sděleno příkazcem neprodleně po jeho přidělení.

  - Lhůta splatnosti fakturovaných částek je stanovena na 30 dnů ode dne doručení faktury příkazci.

  - Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo přílohy, je příkazce oprávněn ji vrátit ve lhůtě její splatnosti příkazníkovi. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.

# ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A SMLUVNÍ SANKCE

  - Příkazník odpovídá příkazci za škodu a/nebo jinou újmu vzniklou příkazci nebo třetím osobám v souvislosti s plněním povinností příkazníka dle této příkazní smlouvy v rámci platných právních předpisů.

  - Příkazník odpovídá příkazci nebo třetím osobám za veškerou škodu, kterou způsobil svým neodborným a/nebo nesprávným postupem při plnění této příkazní smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z příkazní smlouvy, či porušením jakékoliv zákonné povinnosti a/nebo právních předpisů, zavedených postupů či technických norem a jednáním v rozporu s oprávněnými zájmy příkazce.

  - Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této příkazní smlouvy má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem činnosti pojištěného s limitem pojistného plnění alespoň 75.000.000,- Kč se spoluúčastní příkazníka maximálně 10 %, maximálně však 75.000,- Kč. Toto pojištění je příkazník povinen udržovat v platnosti po celou dobu trvání závazku z příkazní smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že při změně celkové částky plnění příkazní smlouvy (v případě tzv. víceprací, méněprací) nebude měněna výše limitu pojistného.

  - Příkazník předá příkazci kopii platné a účinné pojistné smlouvy dle předchozího odstavce nejpozději do 10 kalendářních dní po nabytí účinnosti příkazní smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí po celou dobu trvání příkazní smlouvy a na žádost příkazce předložit příkazci uspokojivé doklady o řádných úhradách pojistného.

  - Příkazník nejpozději do 10 pracovních dnů po nabytí účinnosti příkazní smlouvy předloží příkazníkovi bankovní záruku za řádné provedení činností příkazníka dle smlouvy ve výši 3,5 % ze součinu cen bez DPH dle odst. 8.1.2 a 8.6, vystavenou ve prospěch příkazce. Příkazník se zavazuje udržovat tuto bankovní záruku platnou a účinnou nepřetržitě po celou dobu poskytování služeb v rámci přípravné a realizační fáze.

Bankovní záruka za řádné poskytování služeb dle příkazní smlouvy bude vystavena jako neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná bez nutnosti předchozí výzvy a bez námitek či omezujících podmínek do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od obdržení první písemné výzvy příkazce. Bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky. Zajištění vystavení a udržování bankovní záruky za řádné poskytování plnění dle příkazní smlouvy po stanovenou dobu v platnosti provede příkazník na své náklady a riziko. Příkazník je povinen zajistit, že příkazce bude oprávněn čerpat z bankovní záruky za řádné poskytování plnění dle příkazní smlouvy částku až do výše 3,5 % ze součinu cen bez DPH dle odst. 8.1.2 a 8.6 v případě, že:

(a) Služby nejsou poskytovány v souladu s příkazní smlouvou či příkazník nenapraví porušení smluvní povinnosti ani do 14 (slovy: čtrnácti) dní potom, co obdržel oznámení příkazce požadující nápravu porušené smluvní povinnosti, nebo

(b) příkazník neuhradí příkazci pohledávku, k níž je podle příkazní smlouvy povinen a která vůči němu byla příkazníkem uplatněna.

Originál záruční listiny zůstává v dispozici příkazce. V případě, že má platnost příkazníkem předložené bankovní záruky skončit před shora stanovenou dobou platnosti a účinnosti, doloží příkazník příkazci originál nové záruční listiny odpovídající příkazní smlouvě, a to nejpozději k poslednímu dni platnosti původní bankovní záruky.

V případě, že příkazce uplatní právo na čerpání z bankovní záruky, je příkazník povinen neprodleně dorovnat bankovní záruku tak, aby dosahovala výše uvedené částky. V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se příkazník zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch příkazce, jejíž hodnota a podmínky budou odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Příkazce se zavazuje vrátit příkazníkovi příslušnou bankovní záruku bez zbytečného odkladu poté, kdy vypršela její platnost, resp. poté, kdy byla příkazci předána platná a účinná bankovní záruka, která nahrazuje do té doby platnou bankovní záruku. Příkazce není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.

  - Smluvní strany se dohodly, že při změně celkové částky plnění příkazní smlouvy (v případě tzv. víceprací, méněprací) nebude měněna výše limitu pojistného dle bodu 9.3.

  - Smluvní strany se dohodly, že za závažné porušení pokládají porušení smluvních povinností dále uvedených:

    - na majetek příkazníka byl podán návrh na prohlášení konkurzu či podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo příkazník vstoupil do likvidace;

    - případ, kdy je vydáno soudní rozhodnutí o zjištění úpadku příkazníka, nebo kdy je s příkazníkem zahájeno insolvenční řízení;

    - příkazník převedl, resp. propachtoval podnik či jeho část, jehož součástí jsou oprávnění a závazky z příkazní smlouvy, na třetí osobu, resp. třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu příkazce;

    - příkazník poruší kteroukoli ze svých povinností dle článků 3. a 4. příkazní smlouvy a porušení či následky porušení nezačne odstraňovat ani v náhradní lhůtě  5 pracovních dnů poskytnuté příkazcem v upozornění na porušení příkazní smlouvy;

    - příkazník řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 9. odst. 9.3 a 9.4 příkazní smlouvy a nepředloží bankovní záruku dle odst. 9.5.

  - Smluvní strany za účelem utvrzení závazku příkazníka sjednaly následující smluvní pokuty:

    - V případě porušení povinnosti dle odst. 4.3 příkazní smlouvy příkazníkem je příkazce oprávněn uplatnit vůči příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ;

    - V případě neúčasti technického dozoru stavebníka, případně jeho zástupce, který splňuje kvalifikační předpoklady stejně nebo lépe, na dvou a více po sobě jdoucích kontrolních dnech, z důvodů ležících na straně příkazníka, resp. členů realizačního týmu, je příkazce oprávněn uplatnit vůči příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý jednotlivý kontrolní den, na kterém nebyl přítomen;

    - V případě bezdůvodného přerušení činnosti příkazníka z důvodů na jeho straně po dobu více než 5 kalendářních dnů po sobě jdoucích je příkazce oprávněn uplatnit vůči příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč, - za každý jednotlivý den;

    - V případě závažného porušení povinnosti dle příkazní smlouvy příkazníkem, kromě odst. 9.7.4 příkazní smlouvy, je příkazce oprávněn uplatnit vůči příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

    - Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení odst. 3.4 a 5.2 smlouvy příkazníkem je příkazce oprávněn uplatnit vůči příkazníkovi ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý započatý den trvání porušení.

    - Smluvní strany se dohodly, že v případě ukáže-li se prohlášení příkazníka dle odst. 1.8 a 5.8 smlouvy jako nepravdivé, má příkazce ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vůči příkazníkovi nárok na smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč a příkazník je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit.

    - V případě závažného porušení povinnosti dle odst. 9.3, 9.4 a 9.5 příkazní smlouvy, je příkazce oprávněn uplatnit vůči příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý den prodlení a každý jednotlivý případ.

    - Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle příkazní smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení.

  - Smluvní pokuty dle této příkazní smlouvy nelze kumulovat. Za jeden případ porušení této příkazní smlouvy je tak příkazce oprávněn uplatnit pouze jeden druh smluvní pokuty.

  - Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě do 14 (čtrnácti) dnů ode dne prokazatelného doručení výzvy k úhradě druhé smluvní straně.

  - Zaplacením smluvní pokuty či úroku z prodlení není dotčeno právo příkazce na náhradu škody v plné výši.

  - Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu či uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím zaplacením nezanikne povinnost povinné smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno; smluvní strana bude i nadále povinna ke splnění takové povinnosti.

9.12	Nárok na zaplacení smluvní pokuty nevznikne tehdy, jestliže k porušení povinnosti došlo v důsledku případu vyšší moci nebo z jiného důvodu vylučujícího odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Za případ vyšší moci se pro účely příkazní smlouvy rozumí událost vylučující odpovědnost, a to zejména válka, ozbrojený konflikt, embargo, občanské nepokoje, sabotáže, teroristické činy nebo hrozba sabotáže či teroristického činu, změna politických poměrů, epidemie (např. pandemie COVID-19), výbuchy, chemická nebo radioaktivní kontaminace nebo ionizující záření, zásahy bleskem, zemětřesení, povodně, požáry, vichřice, bouře nebo jiné působení přírodních živlů, stávky, uzavření podniků nebo jiné kroky v rámci průmyslových odvětví, srážky nebo působení vozidel, letadel nebo předmětů padajících z letadel nebo jiných vzdušných zařízení nebo výskyt tlakových vln způsobených letadly či jinými vzdušnými zařízeními pohybujícími se nadzvukovou rychlostí, a to vše při splnění těchto předpokladů:

- událost nastala nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění povinnosti,

- nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala,

- nelze rozumně předpokládat, že v době uzavření příkazní smlouvy povinná smluvní strana vznik této události předvídala,

- splnění povinnosti nelze ze strany příkazníka zajistit jinak.

# DOBA TRVÁNÍ PŘÍKAZNÍ SMLOUVY A JEJÍ ZÁNIK

  - Tato příkazní smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

  - Příkazní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do skončení účinnosti poslední z řízených smluv.

  - Příkazce je oprávněn odstoupit od této příkazní smlouvy ze zákonem stanovených důvodů, zejména v následujících případech:

10.3.1 závažné porušení povinnosti dle této příkazní smlouvy příkazníkem, který nezjednal nápravu ani na základě písemné výzvy příkazce obsahující výslovné upozornění na možnost odstoupení od této příkazní smlouvy;

10.3.2 porušení pravidel o střetu zájmů dle této příkazní smlouvy příkazníkem.

  - Příkazník je oprávněn odstoupit od této příkazní smlouvy ze zákonem stanovených důvodů, zejména tehdy, je-li příkazce v prodlení se zaplacením části odměny dle této příkazní smlouvy po dobu delší než 30 dnů, přičemž nezjednal nápravu ani na základě písemné výzvy příkazníka ve lhůtě stanovené touto výzvou, která nesmí být kratší než 15 pracovních dnů.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této příkazní smlouvy a jí výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

  - Bez předchozího písemného souhlasu příkazce není příkazník oprávněn:

- započíst jakékoli ze svých pohledávek vůči příkazci proti jakékoli pohledávce příkazce vůči příkazníkovi. Příkazce je oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou pohledávku vůči příkazníkovi proti jakékoli pohledávce příkazníka vůči příkazci,

- převést jakoukoliv pohledávku za příkazníkem vzniklou v souvislosti s touto příkazní smlouvou, přičemž toto omezen bude trvat i po ukončení této příkazní smlouvy.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této příkazní smlouvy je nezbytné její uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu příkazní smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu příkazní smlouvy, které provede příkazce. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v příkazní smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.

  - Tato příkazní smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných dodatků, přičemž změna příkazní smlouvy bude účinná k okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění změny příkazní smlouvy v registru smluv zajistí příkazce. Příkazník bere na vědomí, že změny příkazní smlouvy lze sjednat pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

  - Příkazní smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

alternativně (před podpisem smlouvy bude ponechána relevantní varianta)

Příkazní smlouva je uzavřena v elektronické podobě připojením uznávaných elektronických podpisů zástupců obou smluvních stran.

  - Uzavření příkazní smlouvy bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK ze dne [•].

  - Nedílnou součást příkazní smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1:	Popis základních činností k příkazní smlouvě

Příloha č. 2:	Realizační tým

Příloha č. 3:	Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4: 	Řízené smlouvy

Příloha č. 5:	Studie proveditelnosti

Příloha č. 6:	Dokumentace pro společné povolení (dokumentace bouracích prací, dokumentace pro 1. etapu, dokumentace pro 2. etapu) včetně rozhodnutí stavebního úřadu společné povolení pro každou část projektové dokumentace

Příloha č. 7:	Výkaz poskytnutých služeb – vzor

Smluvní strany prohlašují, že si příkazní smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany svoje podpisy.

# Příkazce 	Příkazník

V Karlových Varech dne .…………….. 	V xxx dne……………………...…………….

Karlovarský kraj 	xxx (název společnosti příkazníka)

Ing. Petr Kulhánek, hejtman 	xxx (oprávněná osoba)

Příloha č. 1

Popis základních činností k příkazní smlouvě

Seznam termínů užívaných níže v textu:

budova	Výsledek stavebních prací, objekt rekonstruované části původní stavby a nové objekty vzniklé v rámci 1. a 2. etapy realizační fáze.

dokumentace	Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby, změny, detaily k projektové dokumentaci vydané během realizační fáze a vydaných rozhodnutí stavebního úřadu, včetně soupisů prací a dodávek a výkazů výměr.

dílo	Dílem se rozumí dokončená budova včetně kompletního vybavení zařízeními, technologiemi a nábytkem.

- Obecné zásady pro poskytování služeb

Při poskytování služeb je realizační tým povinen dodržovat zejména následující obecné zásady:

- Být neutrální a nezávisle hodnotit jednotlivé úkoly a zadání příkazce.

- Být neutrální a nezávislý na ostatních dodavatelích stavby.

- Hájit oprávněné zájmy příkazce.

- Vyvarovat se jakéhokoliv střetu vlastních zájmů se zájmy příkazce a v případě, že takový střet nastane či hrozí, že nastane, upřednostnit zájmy příkazce před vlastními zájmy, a současně příkazce o takové situaci neprodleně informovat.

- Postupovat s péčí řádného hospodáře a odbornou péčí.

- Kontrolovat dokumentaci, dle které se stavba realizuje,

- Kontrolovat dodržování a dodržovat dokumentaci, ledaže je v rozporu s platnými předpisy pro výstavbu.

- Poskytovat služby v nejvyšším standardu, který lze po příkazníkovi požadovat.

Při poskytování služeb je příkazník dále povinen postupovat se zvláštní zřeteli podle níže uvedených obecných pokynů:

Při analýzách, tvorbě návrhu dokumentů, jejich aktualizací a schválení příkazcem je příkazník povinen dodržovat tuto posloupnost:

- provádění sběru a vyhodnocování relevantních vstupních a výstupních dat,

- provádění kontroly a verifikace těchto dat (např. kontrola a porovnání rozpočtových údajů s údaji v rámci porovnatelných mimo jiné technických, organizačních, provozních realizací),

- provádění dohledu nad aplikací organizačních, technických a ekonomických řešení při realizaci projektu (analýza odchylek, návrh na úpravy a/nebo opravy, aktualizace potřebných dokumentů, postupů apod.).

Součinností ve vztahu k poskytování služeb se rozumí, že výše uvedená dílčí plnění a/nebo činnosti příkazník integruje ve spolupráci s dalšími osobami zúčastněnými na realizaci projektu dle dohodnuté struktury a logických celků a posloupnosti tak, aby příkazce mohl činit správná a odpovědná rozhodnutí, respektive schválení projektových milníků, postupů a/nebo plnění při přípravě a realizaci projektu.

Příkazník je povinen dodržovat výše uvedené zásady a obecné pokyny po celou dobu trvání příkazní smlouvy.

- Základní rozsah služeb poskytovaných příkazci dle čl. 1 až 3 příkazní smlouvy

Příkazník se zavazuje poskytovat po celou dobu trvání smlouvy a za podmínek v ní uvedených především, nikoliv však výlučně, následující činnosti:

- Připravovat, získávat, shromažďovat, zpracovávat, evidovat, kontrolovat, vyhodnocovat a předávat dalším osobám účastnícím se projektu vždy pouze aktuální informace týkající se projektu, podklady a údaje týkající se projektu upravovat, měnit či navrhovat jejich úpravy.

- Nastavovat strategii postupu přípravy a realizace projektu.

- Získávat včasné souhlasy příkazce.

- Připravovat, kontrolovat a aktualizovat projektové zadání, veškeré smluvní dokumenty a podklady týkající se projektu.

- Provádět koordinaci veškerých činností týkajících se přípravy a realizace projektu.

- Účastnit se a případně řídit jednání se třetími stranami v souvislosti s předmětem činnosti příkazníka (vč. možných prezentací projektu veřejnosti, zástupcům poskytovatele dotace, politikům a potenciálním uživatelům).

- Aktivně navrhovat podklady pro výběr zhotovitele stavby na základě dokumentace.

- Navrhovat odpovědi na dotazy podané dodavateli v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky na provedení stavebních prací o zadání veřejné zakázky na stavební práce.

- Navrhovat řešení, která vedou ke snížení ekonomické náročnosti při zachování nejvyššího možného standardu budovy, která vznikne stavební činností v rámci projektu, a dále účelu projektu a pohodlí při správě a užívání budovy (tzv. „value engineering“).

- Řídit a kontrolovat realizaci stavby, jeho zkušební provoz, uvádění do provozu, kolaudaci a dále spolupracovat při předání budovy jejímu provozovateli.

- Ve fázi po dokončení stavby posuzovat oprávněnost reklamovaných vad a poskytovat konzultace při jejich projednávání se zhotovitelem.

- Spolupracovat a koordinovat činnosti ostatních dodavatelů projektu s cílem řádného a včasného splnění účelu smlouvy.

- Provádět dohled nad činnostmi ostatních dodavatelů díla, pokud mají nebo mohou mít vliv na přípravu, realizaci či provoz díla nebo pokud si to příkazce písemně vyžádá, a plnění jejich povinností vyplývajících z jednotlivých závazků mezi nimi a příkazcem, eventuálně závazků dodavatelů týkajících se realizace díla, eventuálně externalit, pokud mají nebo mohou mít vliv na přípravu, realizaci či provoz díla nebo pokud si to příkazce písemně vyžádá, vůči třetím osobám.

Služby uvedené v tomto písmenu B. se příkazník zavazuje poskytovat po celou dobu projektu.

Spoluprací se pro účel naplnění podmínek smlouvy a příloh rozumí, že dané dílčí činnosti příkazník ve spolupráci s dalšími osobami zúčastněnými na projektu obsahově shrne a předá je příkazci, eventuálně mu je předloží ke schválení.

- Další služby obsažené zejména ve výkonu činností Technického dozoru stavebníka

- Organizace, informace, koordinace, dokumentace projektu

- Analýza podkladů projektu, zejména dokumentace, jejich kontrola, setřídění, aktualizace, archivace a organizace.

- Spolupráce při výběru ostatních dodavatelů díla, účast na jednání s nimi, pokud k takovému výběru doposud nedošlo, asistence a koordinace jednání ohledně předmětu a obsahu závazkových vztahů s ostatními dodavateli díla, eventuálně externalit, pokud mají nebo mohou mít vliv na přípravu, realizaci či provoz díla nebo pokud si to příkazce písemně vyžádá, uzavření souvisejících závazkových vztahů, jakož i asistence a účast na jednání ohledně změn a ukončování takových vztahů.

- Zajištění systematického třídění a archivace veškeré dokumentace a komunikace související s projektem zejména z hlediska přípravy dokumentů pro získání rozhodnutí povolení zkušebního provozu a povolení užívání stavby.

- Získání a vedení aktuálních informací ohledně projektu, jejich předávání příkazci, koordinace komunikace mezi příkazcem a ostatními dodavateli.

- Spolupráce při vymáhání smluvních závazků ostatních dodavatelů díla, eventuálně externalit, pokud mají nebo mohou mít vliv na přípravu, realizaci či provoz díla nebo pokud si to příkazce písemně vyžádá.

- Vyvolání zvláštních schvalovacích postupů pro zajištění cílů a účelu projektu.

- Zajišťování dohod mezi subjekty účastnícími se přípravy a realizace projektu týkající se zejména organizace projektu.

- Posouzení rizik souvisejících s řízením přípravy a realizace projektu.

- Součinnost a koordinace veškerých činností týkajících se schvalovacího procesu projektu, spolupráce a podpora příkazce v těchto procesech, včetně účasti na veškerých projednáváních souvisejících s procesem získání relevantních správních a samosprávních povolovacích řízení a dalších potřebných jednáních při prosazování koncepce řízení projektu i vůči veřejnosti.

- Podpora při získání nezbytných oprávnění souvisejících s použitím děl chráněných právem duševního či jiného vlastnictví v rámci díla, eventuálně externalit, pokud mají nebo mohou mít vliv na přípravu, realizaci či provoz díla nebo pokud si to příkazce písemně vyžádá.

- Podpora příkazce v krizových situacích (např. při případech vyšší moci apod.), shromažďování a evidence veškerých informací, podkladů a důkazů souvisejících s krizovými situacemi, odvrácení krizových situací, a při uplatnění jakýchkoliv nároků ostatních dodavatelů díla, eventuálně externalit, pokud mají nebo mohou mít vliv na přípravu, realizaci či provoz díla nebo pokud si to příkazce písemně vyžádá.

- Součinnost při instruktáži obsluhy a údržby provozně technických zařízení budovy (eventuálně díla), součinnost a koordinace vypracování a aktualizace souvisejících návodů, plánů údržby, metodik apod., eventuálně externalit, pokud mají nebo mohou mít vliv na přípravu, realizaci či provoz díla nebo pokud si to příkazce písemně vyžádá.

- Kontrola správnosti a bezchybnosti dokumentace, navrhování doporučených změn a/nebo poskytování součinnosti při provádění změn dokumentace.

- Spolupráce při dokončení stavby budovy, předání budovy příkazci, případně jiné osobě.

- Spolupráce při provozním a stavebním odborném poradenství příkazce při předání/přejímce nebo uvedení do provozu/užívání budovy.

- Zajištění, součinnost a koordinace potřebných revizí.

- Poskytování organizační a stavební odborné podpory příkazce v soudních a jiných sporech týkajících se projektu.

- Stavební odborná podpora při speciálních kontrolách díla.

- Pravidelné poskytování informací a písemných zpráv příkazci nebo jím určeným orgánům třetích osob umožňující získání přehledu o průběhu realizace projektu.

- Kontrola a schválení výrobní a dílenské dokumentace před zahájením vlastních prací, ke kterým je výrobní či dílenská dokumentace zpracována.

- Kontrola změn v provádění díla, pokud mají nebo mohou mít vliv na přípravu, realizaci či provoz díla nebo pokud si to příkazce písemně vyžádá, případně revize norem kvality podle jejich druhu a rozsahu.

- Součinnost a koordinace při přebírání provedených prací ostatními dodavateli díla, pokud mají nebo mohou mít vliv na přípravu, realizaci či provoz díla nebo pokud si to příkazce písemně vyžádá.

- Spolupráce při právním přejímání projekčních prací, součinnost při finalizaci a podpisu předávacích protokolů.

- Součinnost, iniciace, koordinace a provádění kontroly přípravy a realizace projektu, případně zajištění externích specialistů a/nebo znalců potřebných pro provedení takové kontroly.

- Řízení změn projektu při přípravě a realizaci díla, pokud mají nebo mohou mít vliv na přípravu, realizaci či provoz díla.

- Iniciování a koordinace požadovaných úředních přejímek, závěrečných kontrol a/nebo funkčních kontrol díla, pokud mají nebo mohou mít vliv na přípravu, realizaci či provoz díla nebo pokud si to příkazce písemně vyžádá.

- Termíny a kapacity

- Sestavení a schválení hrubého a podrobného návrhu harmonogramu projektu na základě harmonogramu podaného v rámci žádosti o podporu poskytovateli dotace, s vyznačením kritických milníků, průběžná aktualizace harmonogramu.

- Kontrola, koordinace a schvalování harmonogramů stavby.

- Vedení a zaznamenávání komunikace v souvislosti s průběhem provádění díla, stejně jako navrhování a přijímání nezbytných opatření k úpravě či nápravě, zajištění a koordinace řádného a včasného odstranění vadných plnění ostatních dodavatelů díla, eventuálně Externalit, pokud mají nebo mohou mít vliv na přípravu, realizaci či provoz díla nebo pokud si to příkazce písemně vyžádá.

- Zajištění, koordinace, zaznamenávání a kontrola výsledků stavebních jednání (kontrolní dny, kontroly stavby, předjímky, přejímky apod.) a provádění stavebního dozoru, navrhování, schvalování, zajištění a koordinace úprav opatření v případě ohrožení cílů a účelu projektu.

- Management činností projektu

- Provádění pokynů a požadovaných rozhodnutí příkazce ohledně funkce, estetické kvality, technického standardu a uspořádání, jakož i kvality, nákladů a termínů díla, pokud mají nebo mohou mít vliv na přípravu, realizaci či provoz díla nebo pokud si to příkazce písemně vyžádá.

- Kontrola, zajištění a vymáhání požadovaných opatření vyplývajících z plnění smluv s ostatními dodavateli díla s ohledem na práva a povinnosti příkazce a/nebo ostatních dodavatelů.

- Spolupráce při provádění všech schválení, souhlasů a povolení požadovaných nebo potřebných pro provedení a uvedení do provozu díla nebo používání a kontrolu termínů schválení díla, pokud mají nebo mohou mít vliv na přípravu, realizaci či provoz díla nebo pokud si to příkazce písemně vyžádá.

- Řízení střetů vyplývajících z různorodých a/nebo protichůdných zájmů jednotlivých stran zapojených přímo a/nebo nepřímo do projektu nebo s ním propojených týkajících se kvality, nákladů a termínů s ohledem na povinnost ostatních dodavatelů projektu týkající se odborné integrace různorodých projekčních prací a povinnost ostatních dodavatelů projektu prozkoumat a navrhovat možnosti řešení provedení projektu.

- Řízení a koordinace projektových jednání a porad na všech úrovních vedených za účelem přípravy žádosti o vydání příslušných rozhodnutí, souhlasů, povolení a jiných aktů týkajících se projektu.

- Účast na jednáních týkajících se smluvně-právní a veřejnoprávní agendy související s projektem (příkazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že není oprávněn podepisovat smlouvy a uzavírat závazky jménem příkazce).

- Kontrola, hodnocení a zajištění procesů souvisejících s dodržováním závazků a příslibů příkazce souvisejících s projektem vůči uživatelům budovy a subjektům financujícím projekt.

Služby uvedené v písmenech C se příkazník zavazuje poskytovat po celou dobu projektu.

- Stavební management

- Průběžná komunikace a koordinace stavebních činností.

- Průběžné schvalování, dotazování a komunikace s jednotlivými dodavateli díla, dotčenými orgány státní správy, majiteli a správci sítí a stavebním úřadem, pokud mají nebo mohou mít vliv na přípravu, realizaci či provoz díla nebo pokud si to příkazce písemně vyžádá.

- Komunikace a řešení problémů s projektanty v rámci technického dozoru stavebníka.

- Denní kontrola vedení elektronického stavebního deníku, pokud stavební práce v ten den probíhají, sdělování případných připomínek k jednotlivým záznamům. Pro účely podepisování stavebního deníku bude/ou mít oprávněná/é odpovědná/é osoba/y zřízen elektronický podpis.

- Posouzení, oponentura, kontrola a zpracování zprávy o kontrolním a zkušebním plánu předloženém

- Průběžné kontroly kvality stavby díla.

- Průběžné kontroly dokončených instalací díla a jejich testování.

- Zajištění, koordinace a dohled nad prováděním odstraňování jednotlivých chybných provedení či závad díla.

- Návrh předávacích protokolů a spolupráce při předání a převzetí staveniště pověřeným dodavatelům díla.

- Provádění kontrol ohlášení, oznámení a dalších podání (např. termíny provádění prací, odpovědné osoby, souhlasy majitelů či správců sítí) dle vydaných platných rozhodnutí stavebního úřadu, resp. závazných stanovisek dotčených orgánů.

- Provádění kontroly hlášení archeologických a historických nálezů.

- Sestavení a vedení všech záznamů o kontrolních měřeních a uchování podkladů před a v průběhu stavebních prací (propady, trhliny nebo jiné poškození sousedních budov/obyvatelů).

- Provádění kontroly kvality prováděných stavebních činností v souladu s dokumentací a předpisy.

- Příprava, koordinace a evidence pravidelných schůzek a jednání jednotlivých dodavatelů díla, pokud mají nebo mohou mít vliv na přípravu, realizaci či provoz díla nebo pokud si to příkazce písemně vyžádá.

- Vedení evidence závad zjištěných při výstavbě díla v zápisech ze stavebních porad (kontrolních dnů) nebo ve stavebním deníku.

- Koordinace a řízení schůzek mezi projektanty a ostatními dodavateli díla, pokud mají nebo mohou mít vliv na přípravu, realizaci či provoz díla nebo pokud si to příkazce písemně vyžádá

- Denní přítomnost na staveništi, pokud jsou prováděny stavební práce či dodávky.

- Zajištění a spolupráce s projektanty při stanovení způsobu odstranění zjištěných závad.

- Provádění průběžné kontroly a dokumentace kvality a kvantity provedených prací dodavatelů díla.

- Provádění pravidelné a průběžné vizuální a/nebo jiné potřebné formy kontroly konstrukčních prvků díla se zvláštní pozorností na ty, které mají být v budoucnu zakryty nebo nepřístupné.

- Přejímání a vypracování všech záznamů o provedených zkouškách, revizích, měřeních a certifikátech potvrzujících kvalitu a vhodnost konstrukčních prvků (včetně kontroly dle kontrolního a zkušebního plánu stavby).

- Provádění průběžné a pravidelné kontroly všech dodávek a zařízení za účelem zajištění a udržení platnosti příslušných revizí, zkušebních homologací a certifikátů.

- Provádění průběžné kontroly dodržování stavebních požadavků uložených příslušnými orgány veřejné správy a/nebo vyplývající z dokumentace (včetně požadavků vyplývajících z technických kvalitativních podmínek, zvláštních technických kvalitativních podmínek apod.).

- Provádění průběžné a pravidelné kontroly a koordinace dodržování předpisů v oblasti hygieny, požární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, se zvláštním důrazem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), a upozorňování příkazce na příslušná zjištění a rizika (včetně kontroly technologických předpisů zhotovitele díla či technologických postupů zhotovitele provádějícího jakoukoliv odbornou činnost v rámci díla).

- Provádění kontroly víceprací objednaných příkazníkem z hlediska kvality, množství a termínů prací.

- Provádění kontroly úplnosti dokumentace (zejména za účelem její inventarizace potřebné pro přejímku stavebních prací díla.

- Koordinace, řízení procesů a spolupráce při vzorkování jednotlivých konstrukčních prvků díla, kontrola zabudovaných schválených materiálů.

- Koordinace, řízení procesů a spolupráce při kontrole postupu výstavby díla, zejména v souladu s odsouhlaseným harmonogramem projektu.

- Provádění kontroly správnosti a úplnosti veškerých dokumentů a podkladů požadovaných pro přejímku díla (vč. vypracování seznamů přístrojů a zařízení, atestů, certifikátů a provozních manuálů apod.).

- Koordinace, řízení procesů, zajištění a účast na zkušebním provozu budovy, namátkové kontroly řádného provedení a vyhodnocení veškerých zkoušek a kontrol díla.

- Koordinace, řízení procesů, zajištění, spolupráce a účast při řádném převzetí díla od generálního zhotovitele za příkazce.

- Provedení kontroly, evidence a zajištění odstranění závad relevantními dodavateli zjištěných při přejímce díla.

- Spolupráce na zajištění záručních lhůt díla, zajištění dodržování veškerých závazků ostatních dodavatelů týkajících se jejich smluvních povinností (zejména, nikoliv však výlučně, souvisejících s poskytnutou zárukou na jakost díla).

- Přebírání a kontrola odstraněných vad díla, pokud si to příkazce vyžádá.

- Spolupráce na přípravě a účast na informačních schůzkách pro dotčenou veřejnost a orgány státní správy a poskytovatele dotace.

- Další služby obsažené v cost managementu projektu

Mezi služby poskytované cenovým dozorem zahrnutými v cost managementu projektu patří především, nikoliv však výlučně, následující činnosti:

- Navrhování odhadů nákladů a kalkulací ve spolupráci se zástupci projektanta a zhotovitele, navrhování úprav a doplnění projektu.

- Kontrola nabídek jednotlivých dodavatelů díla s ohledem na stanovenou předpokládanou hodnotu zakázky a posouzení cenové přiměřenosti projektu, včetně posouzení ocenění položek z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny.

- Posuzování a kontrola případných dodatečných nákladů projektu, posuzování zhotovitelem předkládaných oceněných soupisů prací a dodávek a výkazů výměr na vícepráce a méněpráce (změnových listů) z hlediska jejich oprávněnosti, správnosti zvolených položek, výkazu výměr a cenotvorby. Průběžná komunikace s příkazcem, předávání výstupů z kontroly a předkládání návrhů na úpravy.

- Tvorba vlastních návrhů změnových listů za příkazníka, pokud je bude vyžadovat příkazník.

- Aktivní účast na jednáních mezi příkazcem a zhotovitelem ohledně agendy změnových listů.

- Kontrola a schvalování zjišťovacích protokolů zpracovávaných a předkládaných zhotovitelem stavby a dodavateli díla k úhradě příkazcem. Vedení procesu oprav a úprav předkládaných zjišťovacích protokolů za účelem dosažení jejich bezchybnosti s ohledem na podmínky řízených smluv.

- Zjišťovací protokoly za stavební práce budou předávány v digitální podobě v obecném rozpočtovém formátu ORF, případně v XLSX KZA. Zjišťovací protokoly budou podepisovány elektronicky odpovědnou osobou zhotovitele, osobami správce stavby vykonávajícími roli technického dozoru stavebníka a cenového dozoru, za příkazníka osobou pověřenou jednat ve věcech technických a osobou pověřenou všeobecnou působností.

Služby uvedené v tomto písmenu E. se příkazník zavazuje poskytovat po celou dobu projektu.

- Požadavky na Harmonogram

Harmonogram projektu musí být vypracován ve vhodném softwaru, který musí být předem písemně odsouhlasen Příkazcem tak, aby byly naplněny požadavky uvedené v této příloze smlouvy. Orientačním podkladem pro vypracování harmonogramu projektu je rámcový plán projektu uvedený ve studii proveditelnosti, příloze č. 5 této smlouvy.

Harmonogram musí být vždy příkazci předán alespoň v jedné tištěné verzi a jedné elektronické verzi v editovatelné (otevřené) podobě.

U každého harmonogramu musí být zřetelná jeho datace (datum vyhotovení souboru a datum, ke kterému je zobrazen stav projektu). Harmonogram musí obsahovat sloupce znázorňující identifikační číslo činnosti, název činnosti (úkolu), dobu trvání činnosti, datum zahájení činnosti, datum dokončení činnosti, časovou rezervu činnosti.

Každý harmonogram musí mimo jiné obsahovat:

- grafické znázornění všech činností projektu ve formě Ganntova diagramu,

- začátek i konec každé činnosti,

- všechny činnosti projektu s logickými vazbami a znázorněním nejdříve možného a nejpozdějšího možného data zahájení a ukončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest),

- data zpracování a odevzdání jednotlivých materiálních výstupů příkazníka,

- data všech místně uznaných dnů pracovního klidu, pracovního volna a státních svátků v České republice a v zemích, v nichž mají sídlo klíčoví dodavatelé Díla,

- data všech významných zasedání v rámci orgánů příkazce (např. orgánů Karlovarského kraje, jednání s dotačními orgány aj.),

- pro každou činnost: skutečný aktuální postup k danému datu, jakékoli zpoždění tohoto postupu a vliv tohoto zpoždění na další činnosti (jsou-li nějaké).

Příloha č. 2

Realizační tým

| Pozice | Technický dozor stavebníka |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | xxxxxxx |
| Číslo autorizace v oboru IP00 nebo TP00 (popř. SP00) nebo A.0 nebo A.1 |  |
| E-mail |  |
| Telefon |  |

| Pozice | Cenový dozor |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | xxxxxxx |
| E-mail |  |
| Telefon |  |

| Pozice | Specialista na statiku a dynamiku staveb |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | xxxxxxx |
| Číslo autorizace v oboru IS00 |  |
| E-mail |  |
| Telefon |  |

| Pozice | Specialista na technická zařízení budov (TZB) |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | xxxxxxx |
| Číslo autorizace v oboru IE00 nebo IE01 nebo TE01+TE02 |  |
| E-mail |  |
| Telefon |  |

| Pozice | Specialista na technologická zařízení staveb |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | xxxxxxx |
| Číslo autorizace v oboru IT00 nebo TT00 |  |
| E-mail |  |
| Telefon |  |

| Pozice | Specialista na elektrické instalace |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | xxxxxxx |
| Číslo autorizace v oboru IE 00 nebo IE 02 nebo TE03 |  |
| E-mail |  |
| Telefon |  |

| Pozice | Specialista na požární bezpečnost staveb |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | xxxxxxx |
| Číslo autorizace v oboru IH00 nebo TH00 |  |
| E-mail |  |
| Telefon |  |

| Pozice | Hydrogeolog |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | xxxxxxx |
| Číslo osvědčení |  |
| E-mail |  |
| Telefon |  |

| Pozice | Právní specialista |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | xxxxxxx |
| E-mail |  |
| Telefon |  |

| Pozice | Specialista na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (koordinátor) |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | xxxxxxx |
| Číslo osvědčení |  |
| E-mail |  |
| Telefon |  |

Příloha č. 3

Seznam poddodavatelů

| Obchodní firma |  |
| --- | --- |
| Sídlo |  |
| IČO |  |
| E-mail |  |
| Telefon |  |
| Specifikace poddodávek |  |

| Obchodní firma |  |
| --- | --- |
| Sídlo |  |
| IČO |  |
| E-mail |  |
| Telefon |  |
| Specifikace poddodávek |  |

| Obchodní firma |  |
| --- | --- |
| Sídlo |  |
| IČO |  |
| E-mail |  |
| Telefon |  |
| Specifikace poddodávek |  |

# Příloha č. 4

Řízené smlouvy

volné přílohy příkazní smlouvy

# Příloha č. 5

Studie proveditelnosti

volná příloha příkazní smlouvy

# Příloha č. 6

Dokumentace pro společné povolení

tvoří samostatnou přílohu

# Příloha č. 7

Výkaz poskytnutých služeb - vzor