## Procesy
Schalovací procesy a úkoly dozora:
Stav | Poř. číslo | Název úkolu | Proces | Vedoucí osoba | Dokumenty | Umístění dokumentu
Realizace | 19 | předání staveniště | schválení | OPO | Zápis o předání staveniště | dokumenty\03 realizace staveb\05 stavba\dokumenty_stavba
| 20 | schválení harmonogramu stavby | kontrola, připomínky, schválení | OPO | harmonogram stavby | dokumenty\03 realizace staveb\05 stavba\harmonogram
| 21 | schválení Kontrolního a zkušebního plánu | kontrola, připomínky, schválení | OPO | KZP | dokumenty\03 realizace staveb\05 stavba\KZP_TePř
| 22 | schválení materiálů nebo subdodavatelů | kontrola, připomínky, schválení | OPO | Soupis schválených materiálů a subdodavatelů | dokumenty\03 realizace staveb\05 stavba\materiály_a_subdodavatelé
| 23 | schválení RDS | kontrola, připomínky, schválení | OPO | RDS, VTDS, … | dokumenty\03 realizace staveb\06 PD\RDS
| 24 | schválení TePř | kontrola, připomínky, schválení | OPO | TePř | dokumenty\03 realizace staveb\05 stavba\KZP_TePř
| 25 | schválení soupisu provedených prací | kontrola, připomínky, schválení | OPO | soupis prací, faktura | modul "Prostavěnost", modul "Faktury"dokumenty\03 realizace staveb\05 stavba\fakturace
| 26 | schválení zápisu z KD + BOZP | kontrola, připomínky, schválení | OPO | zápis z KD + BOZP (vč. fotodokumentace) | dokumenty\03 realizace staveb\05 stavba\zápisy z KD nebo dokumenty\03 realizace staveb\02 BOZP\zápisy_z_KD fotodokumentace: dokumenty\03 realizace staveb\05 stavba\fotodokumentace
| 27 | schválení ZBV | kontrola, připomínky, schválení | OPO | ZBV, dodatek k SoD | dokumenty\03 realizace staveb\05 stavba\ZBV
| 28 | schválení GP | kontrola, připomínky, schválení | OPO | GP | dokumenty\03 realizace staveb\07 zprovoznění stavby
| 29 | předání dokončeného díla | schválení | OPO | Protokol o předání a převzetí dokončeného díla | dokumenty\03 realizace staveb\07 zprovoznění stavby
| 30 | kolaudace stavby | schválení | OPO | kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí | dokumenty\03 realizace staveb\07 zprovoznění stavby
Obecně:
Zhotovitel si zajistí licence pro užívání CDE objednatele (CDE Proconom) v potřebném množství, následně dozor zašle před zahájením stavby odpovědnému pracovníkovi objednatele jméno, e-mail a tel. číslo na každou osobu, která bude CDE obhospodařovat, a následně objednatel dané osobě umožní přístup ke stavbě v CDE. Program Proconom disponuje video nápovědou. Video nápověda názorně ukazuje jakým způsobem pracovat v programu Proconom. Video nápověda se nachází v pravém horním rohu obrazovky a je označena otazníkem.
Použité zkratky:
TDS |  | technický dozor stavebníka
BOZP |  | koordinátor BOZP
OPO |  | odpovědný pracovník objednatele
TN |  | technický náměstek objednatele
VO |  | vedoucí oddělení realizace staveb objednatele
HMG |  | harmonogram
KZP |  | kontrolní zkušební plán
TePř |  | technologický předpis
Mat_a_Sub |  | materiály a subdodavatelé
RDS |  | realizační dokumentace stavby
KD |  | kontrolní den
ZP |  | zjišťovací protokol
GP |  | geometrický plán
ZBV |  | změna během výstavby
SPP |  | soupis provedených prací
SO |  | stavební objekt

## 19_Předání staveniště
19
Název procesu | Předání staveniště
Krok | 1.krok | 2.krok | 3.krok
Název kroku | Výzva k předání staveniště | Odsouhlasení předání staveniště | Zápis o předání staveniště
Odpovědná osoba | OPO | Zhotovitel | OPO
Deadline na plnění kroku | 3 pracovní dny | 5 pracovních dnů | 3 pracovní dny
Informované osoby | TN, VO, zhotovitel, TDS, BOZP | TN, VO, OPO, zhotovitel, TDS, BOZP | TN, VO, zhotovitel, TDS, BOZP
0. krok
OPO dle SoD založí workflow "19 Předání staveniště" dle výše uvedeného schématu. Pro veškerou komunikaci ve WF je nutné vždy zaškrtnout tlačítko "sdílet data mezi jednotlivými kroky".
1. krok
OPO nahraje dokument konceptu "zápis o předání staveniště" do programu Proconom k nahlédnutí zhotoviteli. Dále OPO uvede datum, čas a místo uskutečnění předání staveniště.
2. krok
Zhotovitel obdrží do e-mailu zprávu, že má úkol ve workflow. Zhotovitel odsouhlasí dané místo, čas a datum předání staveniště a napíše "Bez připomínek" nebo neschválí a napíše do okna "připomínky" důvod, který mu brání k převzetí staveniště a vrátí do předchozího kroku.
3. krok
OPO po fyzickém předání staveniště nahraje "zápis o předání staveniště" do programu Proconom a následně bude spárován s daným úkolem ve workflow vč. stručného popisu.
Všeobecné poznatky:
Všechny osoby, které se podílejí na stavbě, tzn. odpovědné a informované osoby dostávají zprávy do e-mailu o průběhu zadaného úkolu. Pokud některá z informovaných osob v daném termínu nevloží své připomínky, má se za to, že tato osoba odsouhlasuje vložený zápis_o_předání_staveniště "Bez připomínek".
Objednatel si vyhrazuje právo změnit výše uvedené schéma, zejména deadline úkolu.
V případě otázek týkající se výše uvedeného popisu, kontaktujte OPO.

## 20_Schválení harmonogramu
20
Název procesu | Schválení harmonogramu stavby
Krok | 1.krok | 2. krok | 3.krok
Název kroku | Příprava harmonogramu | Připomínkování harmonogramu | Schválení harmonogramu
Odpovědná osoba | Zhotovitel | OPO | OPO
Deadline na plnění kroku | 3 pracovní dny | 5 pracovních dnů | 3 pracovní dny
Informované osoby | TN, VO, OPO, TDS | TN, VO, TDS, zhotovitel | TN, VO, TDS, zhotovitel
0. krok
Na základě termínu stanoveného v písemném Zápise o předání staveniště zhotoviteli stavby OPO založí workflow "20 schválení harmonogramu stavby" dle výše uvedeného schématu. Obdobně se postupuje u každé aktualizace harmonogramu na základě příslušného schváleného zápisu z Kontrolního dne stavby. Pro veškerou komunikaci ve WF je nutné vždy zaškrtnout tlačítko "sdílet data mezi jednotlivými kroky".
1. krok
Zhotovitel obdrží do e-mailu zprávu, že má úkol ve workflow. Zhotovitel nahraje HMG_01 stavby do programu Proconom. Cesta k nahrání a uložení HMG_01 do programu: otevření požadované stavby- dokumenty- 03 realizace staveb- 05 stavba- složka harmonogram a uloží pod názvem HMG_01 v případě aktualizace se bude pokračovat v číselné řadě HMG_02, následně bude spárován s daným úkolem ve workflow vč. stručného popisu. Zhotovitel nahraje dokument ve formátu pdf., který bude podepsán elektronickým podpisem. V případě, že se vrátí dokument od OPO (2. krok) s připomínkami, zhotovitel opraví a opět nahraje stejným způsobem jako předtím.
2. krok
OPO zkontroluje vložený HMG_01 stavby - napíše "Bez připomínek" nebo neschválí a do okna "připomínky" napíše své připomínky k HMG_01 a vrátí do předchozího kroku. K připomínkování se také vyjadřují všechny informované osoby stejným způsobem jako OPO, zjm. TDS. Pokud některá z informovaných osob v daném termínu nevloží své připomínky, má se za to, že tato osoba odsouhlasuje vložený HMG_0x "Bez připomínek"
3. krok
OPO schvaluje HMG_01 po odstranění všech připomínek a napíše "Schvaluji HMG_01".
Všeobecné poznatky:
Všechny osoby, které se podílejí na stavbě, tzn. odpovědné a informované osoby dostávají zprávy do e-mailu o průběhu zadaného úkolu. Odpovědná osoba, která má plnit příslušný úkol, postupuje dle výše uvedených kroků a informované osoby se vyjadřují alespoň vždy k 2. kroku "připomínkování HMG_0x". Pokud některá z informovaných osob v daném termínu nevloží své připomínky, má se za to, že tato osoba odsouhlasuje vložený HMG_0x "Bez připomínek". Práce ve workflow při odsouhlasení nebo připomínkování úkolu a následného posunutí úkolu do dalšího kroku je nutné mít zaškrtnuté tlačítko "posunout", tak aby se nahrané soubory posunuly dále do dalšího kroku. Dále je nutné do názvu úkolu stále vpisovat o jaký úkol se jedná, v tomto případě "HMG_01", případně "aktualizace HMG_02". Název ukládaného souboru bude striktně dodržován a to následovně HMG_01; HMG_02, atd.
Objednatel si vyhrazuje právo změnit výše uvedené schéma, zjm. deadline úkolu.
V případě otázek týkající se výše uvedeného popisu, kontaktujte OPO.

## 21_Schválení KZP
21
Název procesu | Schválení Kontrolního a zkušebního plánu
Krok | 1.krok | 2. krok | 3.krok
Název kroku | Příprava KZP stavby | Připomínkování KZP stavby | Schválení KZP stavby
Odpovědná osoba | Zhotovitel | TDS | TDS
Deadline na plnění kroku | 3 pracovní dny | 10 pracovních dnů | 3 pracovní dny
Informované osoby | TN, VO, TDS, OPO | TN, VO, zhotovitel, OPO | TN, VO, zhotovitel, OPO
0. krok
Na základě termínu stanoveného v písemném Zápise o předání staveniště nebo dle platné SoD OPO založí workflow "21 Schválení KZP" dle výše uvedeného schématu. Pro veškerou komunikaci ve WF je nutné vždy zaškrtnout tlačítko "sdílet data mezi jednotlivými kroky".
1. krok
Zhotovitel obdrží do e-mailu zprávu, že má úkol ve workflow. Zhotovitel nahraje požadovaný KZP do programu Proconom. Cesta k nahrání a uložení KZP do programu: otevření požadované stavby- dokumenty- 03 realizace staveb- 05 stavba- složka KZP_TePř, (v případě, že bude KZP ukládán dílčím způsobem, vkládaný dokument bude vždy řádně pojmenován, např. KZP_vrtání_a_provedení_mikropilot) následně bude spárován s daným úkolem ve workflow vč. stručného popisu. Zhotovitel nahraje dokument ve formátu .pdf, který bude podepsán elektronickým podpisem zhotovitele.
V případě, že se vrátí dokument od TDS (2. krok) s připomínkami, zhotovitel opraví a opět nahraje stejným způsobem jako předtím.
2. krok
TDS zkontroluje vložený KZP a schválí daný KZP- napíše "Bez připomínek" nebo neschválí a do okna "připomínky" napíše své připomínky k danému KZP a vrátí do předchozí kroku. K připomínkování se také vyjadřují všechny informované osoby stejným způsobem jako TDS. Pokud některá z informovaných osob v daném termínu nevloží své připomínky, má se za to, že tato osoba odsouhlasuje vložený KZP_ "Bez připomínek".
3. krok
TDS schvaluje KZP po odstranění všech připomínek a napíše "Schvaluji KZP (v případě dílčího zaslání + pojmenování)", např. "Schvaluji KZP_vrtání_a_provedení_mikropilot".
Všeobecné poznatky:
Všechny osoby, které se podílejí na stavbě, tzn. odpovědné a informované osoby dostávají zprávy do e-mailu o průběhu zadaného úkolu. Odpovědná osoba, která má plnit příslušný úkol, postupuje dle výše uvedených kroků a informované osoby se vyjadřují alespoň vždy k 2. kroku "Připomínkování KZP stavby". Pokud některá z informovaných osob v daném termínu nevloží své připomínky, má se za to, že tato osoba odsouhlasuje vložený KZP_ "Bez připomínek". Práce ve workflow při odsouhlasení nebo připomínkování úkolu a následného posunutí úkolu do dalšího kroku je nutné mít zaškrtnuté tlačítko "posunout", tak aby se nahrané soubory posunuly dále do dalšího kroku. Dále je nutné do názvu úkolu stále vpisovat o jaký úkol se jedná, v tomto případě "KZP", nebo dílčím způsobem např. KZP_vrtání_a_provedení_mikropilot.
Objednatel si vyhrazuje právo změnit výše uvedené schéma, zjm. deadline úkolu.
V případě otázek týkající se výše uvedeného popisu, kontaktujte OPO.

## 22_Schválení materiálů nebo sub
22
Název procesu | Schválení materiálů nebo subdodavatelů
Krok | 1.krok | 2. krok | 3.krok
Název kroku | Žádost o schválení materiálů nebo subdodavatelů | Připomínkování žádosti o schválení materiálů nebo subdodavatelů | Schválení žádosti o schválení materiálů nebo subdodavatelů
Odpovědná osoba | Zhotovitel | OPO | OPO
Deadline na plnění kroku | 3 pracovní dny | 10 pracovních dnů | 3 pracovní dny
Informované osoby | TN, VO, TDS | TN, VO, zhotovitel, TDS | TN, VO, zhotovitel, TDS
0. krok
Na základě termínu stanoveného v písemném Zápise o předání staveniště nebo v Zápise z KD OPO založí workflow "22 Schválení materiálů nebo subdodavatelů" dle výše uvedeného schématu. Pro veškerou komunikaci ve WF je nutné vždy zaškrtnout tlačítko "sdílet data mezi jednotlivými kroky".
1. krok
Zhotovitel obdrží do e-mailu zprávu, že má úkol ve workflow. Zhotovitel nahraje materilály a subdodavatele (MATaSUB) do programu Proconom. Cesta k nahrání a uložení MATaSUB do programu: otevření požadované stavby- dokumenty- 03 realizace staveb- 05 stavba- složka materiály_a_subdodavatelé, (v případě, že bude MATaSUB ukládány dílčím způsobem, vkládaný dokument bude vždy řádně pojmenován, např. MATaSUB_HEB_160) následně bude spárován s daným úkolem ve workflow vč. stručného popisu. V případě, že se vrátí dokument od OPO (2. krok) s připomínkami, zhotovitel opraví a opět nahraje stejným způsobem jako předtím. Zhotovitel nahraje dokument ve formátu .pdf, který bude podepsán elektronickým podpisem.
2. krok
OPO zkontroluje vložené materiály nebo subdodavatele a schválí MATaSUB - napíše "Bez připomínek" nebo neschválí a do okna "připomínky" napíše své připomínky k MATaSUB a vrátí do předchozí kroku. K připomínkování se také vyjadřují všechny informované osoby stejným způsobem jako OPO, povinná připomínka je od TDS. Pokud některá z informovaných osob, vyjma TDS, v daném termínu nevloží své připomínky, má se za to, že tato osoba odsouhlasuje vložené MATaSUB "Bez připomínek".
3. krok
OPO schvaluje MATaSUB po odstranění všech připomínek a napíše "Schvaluji MATaSUB (v případě dílčího zaslání + pojmenování)", např. "Schvaluji MATaSUB_HEB_160".
Všeobecné poznatky:
Všechny osoby, které se podílejí na stavbě, tzn. odpovědné a informované osoby dostávají zprávy do e-mailu o průběhu zadaného úkolu. Odpovědná osoba, která má plnit příslušný úkol, postupuje dle výše uvedených kroků a informované osoby se vyjadřují alespoň vždy k 2. kroku "připomínkování MATaSUB". Pokud některá z informovaných osob, vyjma TDS, v daném termínu nevloží své připomínky, má se za to, že tato osoba odsouhlasuje vložené MATaSUB "Bez připomínek". Práce ve workflow při odsouhlasení nebo připomínkování úkolu a následného posunutí úkolu do dalšího kroku je nutné mít zaškrtnuté tlačítko "posunout", tak aby se nahrané soubory posunuly dále do dalšího kroku. Dále je nutné do názvu úkolu stále vpisovat o jaký úkol se jedná, v tomto případě "MATaSUB", nebo dílčím způsobem např. MATaSUB_HEB_160.
Objednatel si vyhrazuje právo změnit výše uvedené schéma, zjm. deadline úkolu.
V případě otázek týkající se výše uvedeného popisu, kontaktujte OPO.

## 23_Schválení RDS
23
Název procesu | Schválení RDS
Krok | 1.krok | 2. krok | 3.krok
Název kroku | Vložení RDS | Připomínkování RDS | Schválení RDS
Odpovědná osoba | Zhotovitel | OPO | OPO
Deadline na plnění kroku | 3 pracovní dny | 10 pracovních dnů | 3 pracovní dny
Informované osoby | TN, VO, TDS | TN, VO, zhotovitel, TDS | TN, VO, zhotovitel, TDS
0. krok
Na základě termínu stanoveného v písemném Zápise o předání staveniště nebo v zápise z KD OPO založí workflow "23 Schválení RDS" dle výše uvedeného schématu. Pro veškerou komunikaci ve WF je nutné vždy zaškrtnout tlačítko "sdílet data mezi jednotlivými kroky".
1. krok
Zhotovitel obdrží do e-mailu zprávu, že má úkol ve workflow. Zhotovitel nahraje RDS do programu Proconom. Cesta k nahrání a uložení RDS do programu: otevření požadované stavby- dokumenty- 03 realizace staveb- 06 PD- složka RDS, (v případě, že bude RDS ukládána dílčím způsobem, vkládaný dokument bude vždy řádně pojmenován, např. SO_01_výkres_výztuže) následně bude spárován s daným úkolem ve workflow vč. stručného popisu. V případě, že se vrátí dokument od OPO (2. krok) s připomínkami, zhotovitel opraví a opět nahraje stejným způsobem jako předtím. Zhotovitel nahraje dokument ve formátu pdf. a IFC.
2. krok
OPO zkontroluje vloženou RDS a schválí RDS- napíše "Bez připomínek" nebo neschválí a do okna "připomínky" napíše své připomínky k RDS a vrátí do předchozí kroku. K připomínkování se také vyjadřují všechny informované osoby stejným způsobem jako OPO, povinná připomínka je od TDS. Pokud některá z informovaných osob, vyjma TDS, v daném termínu nevloží své připomínky, má se za to, že tato osoba odsouhlasuje vloženou RDS_ "Bez připomínek".
3. krok
OPO schvaluje RDS po odstranění všech připomínek a napíše "Schvaluji RDS (v případě dílčího zaslání +(pojmenování))", např. "Schvaluji RDS_SO_01_výkres_výztuže".
Všeobecné poznatky:
Všechny osoby, kteří se podílejí na stavbě, tzn. odpovědné a informované osoby dostávají zprávy do e-mailu o průběhu zadaného úkolu. Odpovědná osoba, která který má plnit příslušný úkol, postupuje dle výše uvedených kroků a informované osoby se vyjadřují alespoň vždy k 2. kroku "připomínkování RDS". Pokud některá z informovaných osob, vyjma TDS, v daném termínu nevloží své připomínky, má se za to, že tato osoba odsouhlasuje vloženou RDS_ "Bez připomínek". Práce ve workflow při odsouhlasení nebo připomínkování úkolu a následného posunutí úkolu do dalšího kroku je nutné mít zaškrtnuté tlačítko "posunout", tak aby se nahrané soubory posunuly dále do dalšího kroku. Dále je nutné do názvu úkolu stále vpisovat o jaký úkol se jedná, v tomto případě "RDS", nebo dílčím způsobem např. RDS_SO_01_výkres_výztuže.
Objednatel si vyhrazuje právo změnit výše uvedené schéma, zjm. deadline úkolu.
V případě otázek týkající se výše uvedeného popisu, kontaktujte OPO.

## 24_Schválení TePř
24
Název procesu | Schválení TePř
Krok | 1.krok | 2. krok | 3.krok
Název kroku | Vložení TePř | Připomínkování TePř | Schválení TePř
Odpovědná osoba | Zhotovitel | TDS | TDS
Deadline na plnění kroku | 3 pracovní dny | 5 pracovních dnů | 3 pracovní dny
Informované osoby | TN, VO, TDS, OPO | TN, VO, zhotovitel, OPO | TN, VO, zhotovitel, OPO
0. krok
Na základě domluvy na předání staveniště nebo zápisu z Kontrolního dne stavby OPO založí workflow "24 Schválení TePř" dle výše uvedeného schématu. Pro veškerou komunikaci ve WF je nutné vždy zaškrtnout tlačítko "sdílet data mezi jednotlivými kroky".
1. krok
Zhotovitel obdrží do e-mailu zprávu, že má úkol ve workflow. Zhotovitel nahraje požadovaný TePř do programu Proconom. Cesta k nahrání a uložení TePř do programu: otevření požadované stavby- dokumenty- 03 realizace staveb- 05 stavba- složka KZP_TePř, (vkládaný dokument bude vždy pojmenován dle požadovaného TePř, např. TePř_bourací_a_zemní_práce) následně bude spárován s daným úkolem ve workflow vč. stručného popisu. Zhotovitel nahraje dokument ve formátu .pdf, který bude podepsán elektronickým podpisem.
V případě, že se vrátí dokument od TDS (2. krok) s připomínkami, zhotovitel opraví a opět nahraje stejným způsobem jako předtím.
2. krok
TDS zkontroluje vložený TePř a schválí daný TePř- napíše "Bez připomínek" nebo neschválí a do okna "připomínky" napíše své připomínky k danému TePř a vrátí do předchozí kroku. K připomínkování se také vyjadřují všechny informované osoby stejným způsobem jako TDS. Pokud některá z informovaných osob v daném termínu nevloží své připomínky, má se za to, že tato osoba odsouhlasuje vložený TePř_ "Bez připomínek".
3. krok
TDS schvaluje TePř po odstranění všech připomínek a napíše "Schvaluji TePř +(pojmenování)", např. "Schvaluji TePř_bourací_a_zemní_práce" . Následně je možné zahájit stavební práce příslušející ke schválenému TePř.
Všeobecné poznatky:
Všechny osoby, kteří se podílejí na stavbě, tzn. odpovědné a informované osoby dostávají zprávy do e-mailu o průběhu zadaného úkolu. Odpovědná osoba, která má plnit příslušný úkol, postupuje dle výše uvedených kroků a informované osoby se vyjadřují alespoň vždy k 2. kroku "připomínkování TePř". Pokud některá z informovaných osob v daném termínu nevloží své připomínky, má se za to, že tato osoba odsouhlasuje vložený TePř_ "Bez připomínek". Práce ve workflow při odsouhlasení nebo připomínkování úkolu a následného posunutí úkolu do dalšího kroku je nutné mít zaškrtnuté tlačítko "posunout", tak aby se nahrané soubory posunuly dále do dalšího kroku. Dále je nutné do názvu úkolu stále vpisovat o jaký úkol se jedná např. TePř_bourací_a_zemní_práce.
Objednatel si vyhrazuje právo změnit výše uvedené schéma, zjm. deadline úkolu.
V případě otázek týkající se výše uvedeného popisu, kontaktujte OPO.

## 25_Schválení soupisu prací
25
Název procesu | Schválení soupisu provedených prací
Krok | 1.krok | 2. krok | 3.krok
Název kroku | Vložení soupisu provedených prací | Připomínkování soupisu provedených prací | Schválení soupisu provedených prací
Odpovědná osoba | Zhotovitel | TDS | TDS
Deadline na plnění kroku | 5 pracovní dny | 5 pracovních dnů | 3 pracovní dny
Informované osoby | TN, VO, TDS, OPO | TN, VO, zhotovitel, OPO | TN, VO, zhotovitel, OPO
0. krok
OPO do 5-ti pracovních dnů po zahájení nového měsíce založí workflow "25 Schválení soupisu provedených prací" dle výše uvedeného schématu. Pro veškerou komunikaci ve WF je nutné vždy zaškrtnout tlačítko "sdílet data mezi jednotlivými kroky".
1. krok
Zhotovitel obdrží do e-mailu zprávu, že má úkol ve workflow. Zhotovitel si v programu Proconom v modulu "Prostavěnost" vytvoří ZP. Ukázku vytvoření ZP nalezne ve video nápovědě Proconom- Prostavěnost. Video nápověda se nachází v pravém horním rohu obrazovky a je označena otazníkem. V tabulce ZP u značky: vždy uvádět "ZP_" a aktuální měsíc a rok, např. ZP_08/2022; datum dle skutečnosti; název: vždy "SPP_" a aktuální měsíc a rok, např. SPP_08/2022. Dále postupovat dle video nápovědy.
V případě, že se vrátí dokument od TDS (2. krok) s připomínkami, zhotovitel opraví a opět nahraje stejným způsobem jako předtím.
2. krok
TDS zkontroluje vygenerovaný ZP (SPP) každého SO a schválí daný ZP- napíše "Bez připomínek" nebo neschválí a do okna "připomínky" napíše své připomínky k danému ZP a vrátí do předchozí kroku. K připomínkování se také vyjadřují všechny informované osoby stejným způsobem jako TDS. Pokud některá z informovaných osob v daném termínu nevloží své připomínky, má se za to, že tato osoba odsouhlasuje vložený ZP_ "Bez připomínek".
3. krok
TDS schvaluje ZP (SPP) po odstranění všech připomínek a napíše "Schvaluji ZP +(pojmenování)", např. "Schvaluji ZP_08/2022" .
Všeobecné poznatky:
Všechny osoby, kteří se podílejí na stavbě, tzn. odpovědné a informované osoby dostávají zprávy do e-mailu o průběhu zadaného úkolu. Odpovědná osoba, která má plnit příslušný úkol, postupuje dle výše uvedených kroků a informované osoby se vyjadřují alespoň vždy k 2. kroku "připomínkování ZP". Pokud některá z informovaných osob v daném termínu nevloží své připomínky, má se za to, že tato osoba odsouhlasuje vložený ZP_ "Bez připomínek". Práce ve workflow při odsouhlasení nebo připomínkování úkolu a následného posunutí úkolu do dalšího kroku je nutné mít zaškrtnuté tlačítko "posunout", tak aby se nahrané soubory posunuly dále do dalšího kroku. Dále je nutné do názvu úkolu stále vpisovat o jaký úkol se jedná např. ZP_08/2022.
Objednatel si vyhrazuje právo změnit výše uvedené schéma, zjm. deadline úkolu.
V případě otázek týkající se výše uvedeného popisu, kontaktujte OPO.

## 26_Schválení zápisu z KD
26
Název procesu | Schválení zápisu z KD
Krok | 1.krok | 2. krok | 3.krok
Název kroku | Vložení zápisu z KD | Připomínkování zápisu z KD | Schválení zápisu z KD
Odpovědná osoba | TDS | OPO | OPO
Deadline na plnění kroku | 2 pracovní dny | 5 pracovních dnů | 2 pracovní dny
Informované osoby | TN, VO, zhotovitel, BOZP, OPO | TN, VO, zhotovitel, BOZP, TDS | TN, VO, zhotovitel, BOZP, TDS
0. krok
OPO do jednoho pracovního dne od KD založí workflow "26 Schválení zápisu z KD" dle výše uvedeného schématu. Pro veškerou komunikaci ve WF je nutné vždy zaškrtnout tlačítko "sdílet data mezi jednotlivými kroky".
1. krok
TDS obdrží do e-mailu zprávu, že má úkol ve workflow. TDS nahraje požadovaný záznam z KD do programu Proconom. Cesta k nahrání a uložení záznamu z KD do programu: otevření požadované stavby- dokumenty- 03 realizace staveb- 05 stavba- složka Zápisy_z_KD, (vkládaný dokument bude vždy pojmenován dle sledovaného období, např. KD_01; KD_02) následně bude spárován s daným úkolem ve workflow vč. stručného popisu. TDS nahraje dokument ve formátu pdf., který bude opatřen elektronickým podpisem.
V případě, že se vrátí dokument od OPO (2. krok) s připomínkami, TDS opraví a opět nahraje stejným způsobem jako předtím.
2. krok
OPO zkontroluje vložený záznam z KD a schválí daný záznam z KD- napíše "Bez připomínek" nebo neschválí a do okna "připomínky" napíše své připomínky k danému záznamu z KD a vrátí do předchozího kroku. K připomínkování se také vyjadřují všechny informované osoby stejným způsobem jako OPO. Povinná připomínka je od zhotovitele, který postupuje dle kroku č. 2 jako OPO. Pokud některá z informovaných osob v daném termínu nevloží své připomínky, má se za to, že tato osoba odsouhlasuje vložený záznam z KD_ "Bez připomínek".
3. krok
OPO schvaluje záznam z KD po odstranění všech připomínek a napíše "Schvaluji záznam z KD +(pojmenování)", např. "Schvaluji KD_01" .
Všeobecné poznatky:
Všechny osoby, kteří se podílejí na stavbě, tzn. odpovědné a informované osoby dostávají zprávy do e-mailu o průběhu zadaného úkolu. Odpovědná osoba, která má plnit příslušný úkol, postupuje dle výše uvedených kroků a informované osoby se vyjadřují alespoň vždy k 2. kroku "Připomínkování záznamu z KD". Pokud některá z informovaných osob v daném termínu nevloží své připomínky, má se za to, že tato osoba odsouhlasuje vložený záznam z KD_ "Bez připomínek". Práce ve workflow při odsouhlasení nebo připomínkování úkolu a následného posunutí úkolu do dalšího kroku je nutné mít zaškrtnuté tlačítko "posunout", tak aby se nahrané soubory posunuly dále do dalšího kroku. Dále je nutné do názvu úkolu stále vpisovat o jaký úkol se jedná např. KD_01; KD_02,, atd. Název ukládaného souboru bude striktně dodržován a to následovně KD_01; KD_02, atd.
Objednatel si vyhrazuje právo změnit výše uvedené schéma, zjm. deadline úkolu.
V případě otázek týkající se výše uvedeného popisu, kontaktujte OPO.

## 27_Schválení ZBV
27
Název procesu | Schválení ZBV
Krok | 1.krok | 2. krok | 3.krok
Název kroku | Vložení návrhu ZBV | Připomínkování ZBV | Schválení ZBV
Odpovědná osoba | Zhotovitel | OPO | TN
Deadline na plnění kroku | 3 pracovní dny | 7 pracovních dnů | 5 pracovních dnů
Informované osoby | TN, VO, TDS, OPO | TN, VO, zhotovitel, TDS | VO, zhotovitel, TDS, OPO
0. krok
Na základě zápisu z Kontrolního dne stavby OPO založí workflow "27 Schválení ZBV" dle výše uvedeného schématu. Pro veškerou komunikaci ve WF je nutné vždy zaškrtnout tlačítko "sdílet data mezi jednotlivými kroky".
1. krok
Zhotovitel obdrží do e-mailu zprávu, že má úkol ve workflow. Zhotovitel si v programu Proconom v modulu "Změny" vytvoří návrh ZBV. Ukázku vytvoření ZBV nalezne ve video nápovědě Proconom- Změny. Video nápověda se nachází v pravém horním rohu obrazovky a je označena otazníkem. V tabulce ZBV u značky: vždy uvádět "ZBV_" a číslo, např. ZBV_01; ZBV_02, atd. Dále postupovat dle video nápovědy. Zhotovitel následně nahraje do dokumentů. Cesta k nahrání a uložení "ZBV_" do programu: otevření požadované stavby- dokumenty- 03 realizace staveb- 05 stavba- složka ZBV- uložení požadovaného ZBV_, (vkládaný dokument bude vždy pojmenován dle požadovaného ZBV_, např. ZBV_03) následně bude spárován s daným úkolem ve workflow vč. stručného popisu. Zhotovitel nahraje dokument ve formátu .pdf, který bude podepsán elektronickým podpisem.
V případě, že se vrátí dokument od OPO (2. krok) s připomínkami, zhotovitel opraví a opět nahraje stejným způsobem jako předtím.
2. krok
OPO zkontroluje vložený soupis ZBV a schválí danou ZBV_0x- napíše "Bez připomínek" nebo neschválí a do okna "připomínky" napíše své připomínky k dané ZBV a vrátí do předchozího kroku. K připomínkování se také vyjadřují všechny informované osoby stejným způsobem jako OPO. Povinná připomínka je od TDS, postupuje dle kroku č. 2 jako OPO. Pokud některá z informovaných osob v daném termínu nevloží své připomínky, má se za to, že tato osoba odsouhlasuje vložený ZBV_ "Bez připomínek".
3. krok
TN schvaluje ZBV po odstranění všech připomínek a napíše "Schvaluji ZBV +(pojmenování)", např. "Schvaluji ZBV_01".
Všeobecné poznatky:
Všechny osoby, kteří se podílejí na stavbě, tzn. odpovědné a informované osoby dostávají zprávy do e-mailu o průběhu zadaného úkolu. Odpovědná osoba, která má plnit příslušný úkol, postupuje dle výše uvedených kroků a informované osoby se vyjadřují alespoň vždy k 2. kroku "připomínkování ZBV". Pokud některá z informovaných osob, vyjma TDS, v daném termínu nevloží své připomínky, má se za to, že tato osoba odsouhlasuje vložený ZBV_ "Bez připomínek". Práce ve workflow při odsouhlasení nebo připomínkování úkolu a následného posunutí úkolu do dalšího kroku je nutné mít zaškrtnuté tlačítko "posunout", tak aby se nahrané soubory posunuly dále do dalšího kroku. Dále je nutné do názvu úkolu stále vpisovat o jaký úkol se jedná např. ZBV_01.
Objednatel si vyhrazuje právo změnit výše uvedené schéma, zjm. deadline úkolu.
V případě otázek týkající se výše uvedeného popisu, kontaktujte OPO.

## 28_Schválení GP
28
Název procesu | Schválení geometrického plánu
Krok | 1.krok | 2. krok | 3.krok
Název kroku | Příprava geometrického plánu | Připomínkování geometrického plánu | Schválení geometrického plánu
Odpovědná osoba | Zhotovitel | OPO | OPO
Deadline na plnění kroku | 3 pracovní dny | 5 pracovních dnů | 3 pracovní dny
Informované osoby | TN, VO, TDS, OPO | TN, VO, TDS, zhotovitel | TN, VO, TDS, zhotovitel
0. krok
Na základě zápisu z Kontrolního dne stavby OPO založí workflow "28 Schválení geometrického plánu" dle výše uvedeného schématu. Pro veškerou komunikaci ve WF je nutné vždy zaškrtnout tlačítko "sdílet data mezi jednotlivými kroky".
1. krok
Zhotovitel obdrží do e-mailu zprávu, že má úkol ve workflow. Zhotovitel nahraje požadovanou pracovní verzi GP do programu Proconom. Cesta k nahrání a uložení GP do programu: otevření požadované stavby- dokumenty- 03 realizace staveb- 07 zprovoznění stavby, následně bude spárován s daným úkolem ve workflow vč. stručného popisu.
V případě, že se vrátí dokument od OPO (2. krok) s připomínkami, zhotovitel opraví a opět nahraje stejným způsobem jako předtím.
2. krok
OPO zkontroluje vloženou pracovní verzi GP a schválí GP- napíše "Bez připomínek" nebo neschválí a do okna "připomínky" napíše své připomínky ke GP a vrátí do předchozí kroku. K připomínkování se také vyjadřují všechny informované osoby stejným způsobem jako OPO. Pokud některá z informovaných osob v daném termínu nevloží své připomínky, má se za to, že tato osoba odsouhlasuje vložený GP_ "Bez připomínek".
3. krok
OPO schvaluje konečnou verzi GP po odstranění všech připomínek a napíše "Schvaluji GP".
Všeobecné poznatky:
Všechny osoby, které se podílejí na stavbě, tzn. odpovědné a informované osoby dostávají zprávy do e-mailu o průběhu zadaného úkolu. Odpovědná osoba, která má plnit příslušný úkol, postupuje dle výše uvedených kroků a informované osoby se vyjadřují alespoň vždy k 2. kroku "Připomínkování geometrického plánu". Pokud některá z informovaných osob v daném termínu nevloží své připomínky, má se za to, že tato osoba odsouhlasuje vložený GP_ "Bez připomínek". Práce ve workflow při odsouhlasení nebo připomínkování úkolu a následného posunutí úkolu do dalšího kroku je nutné mít zaškrtnuté tlačítko "posunout", tak aby se nahrané soubory posunuly dále do dalšího kroku. Dále je nutné do názvu úkolu stále vpisovat o jaký úkol se jedná např. GP (v případě více GP např. GP_01, GP_02, ...).
Objednatel si vyhrazuje právo změnit výše uvedené schéma, zjm. deadline úkolu.
V případě otázek týkající se výše uvedeného popisu, kontaktujte OPO.

## 29_Předání dokončeného díla
29
Název procesu | Předání dokončeného díla
Krok | 1.krok | 2.krok | 3.krok
Název kroku | Výzva k předání dokončeného díla | Odsouhlasení předání dokončeného díla | Protokol o předání a převzetí dokončeného díla
Odpovědná osoba | OPO | Zhotovitel | OPO
Deadline na plnění kroku | 3 pracovní dny | 5 pracovních dnů | 3 pracovní dny
Informované osoby | TN, VO, zhotovitel, TDS, BOZP | TN, VO, OPO, TDS, BOZP | TN, VO, zhotovitel, TDS, BOZP
0. krok
OPO dle SoD nebo na základě zápisu z Kontrolního dne stavby založí workflow "29 předání dokončeného díla" dle výše uvedeného schématu. Pro veškerou komunikaci ve WF je nutné vždy zaškrtnout tlačítko "sdílet data mezi jednotlivými kroky".
1. krok
OPO nahraje dokument konceptu "zápis o předání a převzetí díla" do programu Proconom k nahlédnutí zhotoviteli. Dále OPO vyzve zhotovitele k předání dokončeného díla, uvede datum, čas a místo uskutečnění předání staveniště.
2. krok
Zhotovitel obdrží do e-mailu zprávu, že má úkol ve workflow. Zhotovitel odsouhlasí dané místo, čas a datum předání díla zpět do rukou objednatele a napíše "Bez připomínek" nebo neschválí a napíše do okna "připomínky" důvod, který mu brání k předání Díla zpět do rukou objednatele a vrátí do předchozího kroku.
3. krok
OPO po fyzickém předání dokončeného díla nahraje "Zápis o předání a převzetí díla" do složky 07 zprovoznění stavby a následně bude spárován s daným úkolem ve workflow vč. stručného popisu.
Všeobecné poznatky:
Všechny osoby, které se podílejí na stavbě, tzn. odpovědné a informované osoby dostávají zprávy do e-mailu o průběhu zadaného úkolu.
Objednatel si vyhrazuje právo změnit výše uvedené schéma, zjm. deadline úkolu.
V případě otázek týkající se výše uvedeného popisu, kontaktujte OPO.

## 30_Kolaudace stavby
30
Název procesu | Kolaudace stavby
Krok | 1.krok | 2. krok | 3. krok | 4.krok
Název kroku | Výzva k předání podkladů | Předání podkladů | Zahájení kolaudace stavby | Dokončení kolaudace stavby
Odpovědná osoba | OPO | Zhotovitel | OPO | OPO
Deadline na plnění kroku | 3 pracovní dny | 10 pracovních dnů | 5 pracovních dnů | 30 pracovních dnů
Informované osoby | TN, VO, TDS, zhotovitel | TN, VO, OPO, TDS | TN, VO, TDS, zhotovitel | TN, VO, TDS, zhotovitel
případné vrácení kroku
0. krok
Na základě zápisu z Kontrolního dne stavby OPO založí workflow "30 kolaudace stavby" dle výše uvedeného schématu. Pro veškerou komunikaci ve WF je nutné vždy zaškrtnout tlačítko "sdílet data mezi jednotlivými kroky".
1. krok
OPO vyzve zhotovitele k předání všech podkladů ke kolaudaci.
2. krok
Zhotovitel obdrží do e-mailu zprávu, že má úkol ve workflow. Zhotovitel nahraje požadované podklady ke kolaudaci do programu Proconom. Cesta k nahrání a uložení podkladů do programu: otevření požadované stavby- dokumenty- 03 realizace staveb- 07 zprovoznění stavby, následně bude spárován s daným úkolem ve workflow vč. stručného popisu.
V případě, že se vrátí dokument od OPO (3. krok) s připomínkami, zhotovitel opraví a opět nahraje stejným způsobem jako předtím.
3. krok
OPO, po kontrole a posouzení TDS, zkontroluje vložené podklady napíše "Bez připomínek" nebo neschválí a do okna "připomínky" napíše své připomínky k podkladům a vrátí do předchozí kroku.
Po schválení předává podklady příslušnému stavebnímu úřadu ke kolaudačnímu řízení.
4. krok
OPO po obdržení kolaudačního souhlasu nahraje daný dokument do složky 07 zprovoznění stavby.
Všeobecné poznatky:
Všechny osoby, které se podílejí na stavbě, tzn. odpovědné a informované osoby dostávají zprávy do e-mailu o průběhu zadaného úkolu. Zhotovitel nahraje dokument ve formátu pdf. a IFC. Formát IFC se týka zejména DSPS a GP.
Objednatel si vyhrazuje právo změnit výše uvedené schéma, zjm. deadline úkolu.
V případě otázek týkající se výše uvedeného popisu, kontaktujte OPO.