Harmonogram realizace veřejné zakázky

Celkový časový rámec projektu:

Předpokládaný termín zahájení plnění leden 2025 po podpisu smlouvy, dokončení do sedmi měsíců, oficiální zahájení provozu portálu od 1. září 2025.

Realizace projektu nového školského portálu Karlovarského kraje bude probíhat v několika fázích, které zajistí, že každý aspekt portálu bude pečlivě naplánován, vyvinut, otestován a implementován. Celý projekt bude rozdělen do následujících etap:

- Přípravná fáze (1 měsíc)

  - Analýza požadavků a plánování: Zajištění, že všechny požadavky a specifikace jsou detailně definovány a pochopeny. Toto zahrnuje konzultace s klíčovými zúčastněnými stranami (OŠMT, zástupci škol, IT odborníci), vytvoření podrobného plánu projektu, stanovení cílů a výstupů pro jednotlivé fáze.

  - Výběr technologie a dodavatelů: Výběr vhodných technologií pro vývoj portálu, výběr dodavatelů pro případné externí služby (hosting, bezpečnostní audity), příprava a podepsání smluv.

- Návrh a architektura systému (1 měsíc)

  - Návrh informační architektury: Vytvoření detailního návrhu struktury portálu, včetně databázového schématu, návrhu modulů a komponent, definice uživatelských rolí a oprávnění.

  - Návrh uživatelského rozhraní (UI/UX): Vytvoření návrhů uživatelského rozhraní, včetně wireframů a prototypů, které budou podrobeny uživatelskému testování a revizím.

  - Definice API a integračních bodů: Detailní specifikace API a bodů integrace s externími systémy, které zajistí propojení s dalšími platformami a databázemi.

- Vývoj systému (2 měsíce)

  - Vývoj backendu: Implementace serverové části systému, včetně nastavení databáze, implementace API, integrace s externími systémy a službami, a vývoj modulu pro správu uživatelů a soutěží.

  - Vývoj frontendové části: Implementace uživatelského rozhraní, které zahrnuje responsivní design, integraci s backendem a optimalizaci pro výkon a přístupnost.

  - Nastavení infrastruktury: Nastavení a konfigurace serverů, databází, Load Balanceru, CDN a dalších komponent infrastruktury, které zajistí škálovatelnost a vysokou dostupnost systému.

- Testování a ladění (1 měsíc)

  - Jednotkové a integrační testování: Testování jednotlivých komponent systému, včetně ověření správnosti datových operací, funkčnosti API a správného zobrazení uživatelského rozhraní na různých zařízeních.

  - Zátěžové testy a bezpečnostní audity: Provádění zátěžových testů k ověření, že systém zvládne předpokládaný počet uživatelů a transakcí. Zároveň proběhnou bezpečnostní audity, které identifikují a odstraní potenciální zranitelnosti.

  - Ladění a optimalizace: Na základě výsledků testování budou provedeny nezbytné úpravy k optimalizaci výkonu, zlepšení uživatelské zkušenosti a zajištění bezpečnosti systému.

- Příprava na nasazení a školení uživatelů (1 měsíc)

  - Migrace dat a integrace starého portálu: Přenos a integrace dat z existujícího školského portálu na nový systém, včetně archivace starých dat a jejich přizpůsobení novým strukturám.

  - Školení uživatelů a administrátorů: Poskytování školení pro všechny klíčové uživatele portálu, včetně administrátorů, garantů soutěží a zástupců škol, aby byli schopni efektivně využívat nové funkce a nástroje portálu.

  - Příprava dokumentace: Finalizace a distribuce technické dokumentace, uživatelských příruček a dalších materiálů potřebných pro efektivní správu a užívání systému.

- Nasazení do produkce a zkušební provoz (1 měsíc)

  - Plné nasazení systému: Nasazení systému do produkčního prostředí s plnou funkčností. Přesun uživatelů z testovacího prostředí do živého systému.

  - Zkušební provoz: Během tohoto období budou sledovány všechny aspekty provozu portálu v reálném prostředí. Bude zajištěna podpora pro řešení případných problémů a optimalizace na základě zpětné vazby uživatelů.

  - Finální úpravy a optimalizace: Na základě poznatků z provozu budou provedeny poslední úpravy a optimalizace, aby byl systém plně připraven na dlouhodobý provoz.

- Plné spuštění a údržba systému (nepřetržitě)

  - Oficiální spuštění portálu: 1. září 2025

  - Dlouhodobá údržba a podpora: Po ukončení realizace veřejné zakázky bude po dobu 4 let zajištěna podpora v režimu 8/5, dále bude po uvedené období zajištěna možnost využití helpdesku zhotovitele. Součástí údržby bude i řešení bezpečnostních incidentů.