Smlouva o dílo

na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele:        …/ODO/2026

Číslo smlouvy zhotovitele:         …………………….

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 008/MR/TÚ/2026

Smluvní strany:

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282,  PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Jiřím Šlachtou

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šťovíček, funkce: technický náměstek,

tel.: 352 356 120, mobil: 602 557 341, e-mail: stovicek.petr@ksusk.cz

odpovědný pracovník: Ing. Lucie Harangová, referent inženýrských činností,

tel.: 352 356 152, mobil: 722 465 260, email. harangova.lucie@ksusk.cz

/dále jen „objednatel“/

- ……………………………………………………..

se sídlem: ………………………………………….

korespondenční adresa: ……………………………

IČO: 	………………………….

DIČ:   	………………………….

zastoupena ………………………….

zapsaná do obchodního rejstříku ………………………….

bankovní spojení: …………………………….

číslo účtu: ……………………………………

Odpovědný projektant ………………………….

email: ………………………, mob. …………………………

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:

Projektová dokumentace pro povolení záměru a pro provádění stavby (PDPZ/PDPS):

Modernizace mostu ev.č. 208 2 – 1 Březová

Modernizace mostu ev.č. 208 8 – 1 Stanovice

Modernizace mostu ev.č. 209 3 – 3 Kfely

I.

  - Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje.

  - Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k „Projektové činnosti ve výstavbě“ a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.

  - Smluvní strany tímto na základě výsledků výběrového řízení uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

II.

# Předmět díla

- Dokumenty konkretizující obsah závazku zhotovitele k provedení díla v době uzavírání této smlouvy:

  - výzva k podání nabídky č. 008/MR/TÚ/2026

  - cenová nabídka zhotovitele

- Předmětem plnění veřejné zakázky je podrobné zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru a pro provádění stavby (dále jen PDPZ/PDPS) stavby, dle zákona č. č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcích vyhlášek, dále dle Směrnice Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou pod č. j. MD-23142/2022-930/2 ze dne 12.07.2022, s účinnosti od 01.08.2022, v rozsahu dle Vyhlášky č. 227/2024 Sb. ze dne 19.06.2024, v platném znění a Vyhlášky č. 169/2016 Sb. ze dne 12.05.2016, vše v platném znění.

- Předmětem smlouvy je návrh modernizace mostů ev.č. 208 2 – 1 Březová, ev.č. 208 8 – 1 Stanovice                a ev. č. 209 3 – 3 Kfely. Budou zpracovány tři samostatné projektové dokumentace:

- Modernizace mostu ev.č. 208 2 – 1 Březová

- Modernizace mostu ev.č. 208 8 – 1 Stanovice

- Modernizace mostu ev.č. 209 3 – 3 Kfely

- Popis stávajícího stavu a návrh řešení:

- Modernizace mostu ev.č. 208 2 – 1 Březová

- most se nachází na silnici III. třídy č. 208 2, ve staničení cca 3,825 – 3,850 km, délka řešeného úseku cca 25 m + nutné napojení na stávající vozovku

- přemosťovanou překážkou je Lomnický potok

- jedná se o jednopolový šikmý most, pravděpodobně plošně založený

- opěry z masivního, kvádrového kamenného zdiva se železobetonovým úložným prahem mají poškozené spárování a jsou na nich patrné stopy po zatékání na úložné prahy

- NK tvoří 6 ks předpjatých nosníků typu KA 73/18 s příčně vykonzolovanou spřahující deskou, kde dochází k zatékání v podélných spárách mezi nosníky a odpadávání krycí vrstvy výztuže, nosníky jsou odvrtány, výrazné zatékání v podhledu konzoly spřahující desky

- vozovka je asfaltobetonová, nová bez závad

- římsy jsou monolitické s lícovými prefabrikáty s uvolněným spárováním a částečně degradovaným povrchem. Předpokládá se porušení izol. systému, a to především v krajních a koncových oblastech objektu

- stavební stav mostu je IV – Uspokojivý

Předmětem PD bude:

- sanace NK a spodní stavby

- výměna mostního svršku a izolačního systému

- návrh úpravy vozovky, který bude řešen pouze v nezbytně nutném rozsahu, vč. odvodnění

- při modernizaci mostu zůstane zachována spodní stavba

- Modernizace mostu ev.č. 208 8 – 1 Stanovice

- silnice III. třídy č. 208 8, staničení cca 1,465 - 1,477 km, délka řešeného úseku cca 12 m + nutné napojení na stávající vozovku

- jedná se o jednopolový šikmý most přes bezpečnostní přepad vodní nádrže Stanovice

- na masivních, betonových, monolitických podpěrách, které jsou zabudované do koryta přepadu s železobetonovým úložným prahem jsou zjevné trhliny s výluhy pojiva a stopy po zatékání na úložné prahy

- NK tvoří 8 ks předpjatých nosníků typu KA – 67, u kterých dochází k zatékání s tvorbou krápníčků v podélných spárách mezi nosníky a odpadávání krycí vrstvy výztuže, na bočních stranách jsou jemné trhlinky.

- vozovka je asfaltobetonová, přebalená

- římsy jsou železobetonové monolitické s povrchovou degradací. Izolační systém je celoplošný vanový z NAIP, s ohledem na stopy zatékání se předpokládá celoplošné porušení izol. systému

- stavební stav mostu je IV – Uspokojivý

Předmětem PD bude:

- sanace NK, izolačního systému, mostního svršku s nosníky, dále je navržena sanace a injektáž trhlin podpěr a úložných prahů

- Bude nahrazeno zábradlí zábradelním svodidlem.

- návrh úpravy vozovky bude řešen pouze v nezbytně nutném rozsahu, vč. odvodnění a bude navržen na stávající šířkové uspořádání s ohledem na předpokládanou min. zatížitelnost mostu pro třídu zatížitelnosti A.

- při modernizaci mostu zůstane zachována spodní stavba

- Modernizace mostu ev.č. 209 3 – 3 Kfely

- silnice III. třídy č. 209 3, staničení cca 3,590 – 3,630 km, délka řešeného úseku cca 40 m + nutné napojení na stávající vozovku

- přemosťovanou překážkou je řeka Teplá

- jedná se o dvoupolový kolmý most, pravděpodobně plošně založený.

- na lících obou opěr jsou stopy po zatékání a je zjevné silné zatékání dilatační spárou nad středovým pilířem, který způsobuje degradaci betonu.

- NK tvoří 9 ks prefa. předpjatých nosníků KA 61, kde dochází k zatékání podélnou spárou mezi krajními nosníky po obou stranách mostu s výluhy pojiva a tvorbou krápníčků

- dochází k zatékání zpod říms na boky krajních nosníků v celé délce mostu

- u obou krajních nosníků u OP1 a OP3 je odkrytá povrchově zkorodovaná kotva

- předpokládá se porušení izol. systému, především v krajních a koncových oblastech objektu

- stavební stav mostu je IV – Uspokojivý

Předmětem PD bude:

- sanace spodní stavby a NK, izolačního systému

- výměna mostního svršku a nové zesilující spřažené desky

- návrh úpravy vozovky bude řešen pouze v nezbytně nutném rozsahu, vč. odvodnění a bude navržen na stávající šířkové uspořádání.

- V rámci předmětu plnění bude zajištěno:

PD PDPZ/PDPS (dvě samostatné dokumentace v počtu 1 paré, pro každou stavbu):

  - geodetické zaměření území

  - výkresová část

  - zjištění inženýrských sítí, příp. jejich ochrana nebo přeložka

  - DIO, včetně kompletního projednání dopravního omezení nebo vedení objízdných tras (projednání s dopravním inspektorátem Policie ČR, projednání s dotčenými orgány)

  - kácení – dendrologický průzkum, vč. soupisu a specifikace kácené zeleně a zákresu kácených dřevin do katastrální mapy (pouze v případě výskytu dřevin rostoucích mimo les)

  - záborový elaborát (požadavky na zpracování viz čl. II., odst. 13. této smlouvy)

  - inženýrská činnost, zejména vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí pro povolení záměru, stanovisko příslušného DI Policie ČR ke stavbě (včetně originálu koordinační situace stavby opatřené souhlasem Police ČR, DI), příslušného správce povodí a správce toku, vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství a příslušeného provozovatele autobusové linkové dopravy (pokud bude předpoklad realizace stavby za úplné uzavírky s vedením dopravy po objízdné trasy) a uvedení PD do souladu s připomínkami všech vyjádření (veškerá stanoviska a vyjádření budou pro povolení záměru, stanoviska správců inženýrských sítí budou vyhotovena max. 30 dnů před termínem odevzdání čistopisu PD dle čl. III této smlouvy)

  - vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství a příslušeného provozovatele autobusové linkové dopravy, a to zejména v případě, pokud bude předpoklad realizace stavby za úplné uzavírky s vedením dopravy po objízdné trase

  - další podklady a náležitosti PD PDPZ/PDPS

  - Nad rámec jednotlivých paré bude vyhotoveno 3 ks (od každého úseku statického zajištění) samostatných koordinačních situací stavby, pro účely získání souhlasů vlastníků pozemků dotčených stavbou (dle §184a stavebního zákona). Tyto situace budou rovněž opatřeny autorizačním razítkem.

  - Zároveň bude vyhotovena a v originále předána koordinační situace stavby opatřená souhlasem Police ČR, DI.

- Předpokládané členění zakázky:

PD PDPZ/PDPS bude dále zahrnovat (dvě samostatné dokumentace v počtu 1 paré, pro každou stavbu):

- návrh objektové skladby

- inženýrské sítě – zajištění polohy, ochrana inženýrských sítí, přeložky vyvolané stavbou

- souhrnné řešení stavby (vč. bilance zemních prací, zásady organizace výstavby)

- stavební část

- geodetické zaměření území

- dendrologický průzkum – návrh kácení (pouze v případě výskytu dřevin rostoucích mimo les)

- záborový elaborát, vč. informací (výpisů) z KN a kopie katastrální mapy (požadavky na zpracování viz čl. II., odst. 13. této smlouvy)

- dopravně inženýrské opatření (DIO) odsouhlasené dle čl. II., odst. 5.4. této smlouvy

- vyjádření a souhlas se stavbou Policie ČR (včetně souhlasu na situaci)

- návrh plánu kontrolních prohlídek stavby (dle platného stavebního zákona)

- soupis prací včetně výkazu výměr + rozpočet stavby (požadavky na zpracování viz čl. II., odst. 12. této smlouvy)

- vyjádření a souhlas správců a vlastníků inženýrských sítí ke společnému řízení (veškerá stanoviska a vyjádření budou pro společné řízení a budou vyhotovena max. 30 dnů před termínem odevzdání čistopisu PD dle čl. III. této smlouvy)

- další podklady a náležitosti dokumentace PDPZ/PDPS

- Projektová dokumentace bude vyhotovena celkem ve 1 tištěných paré (pro každou stavbu samostatná).

Všechna paré budou opatřena autorizačním razítkem a podpisem zodpovědného projektanta. PD PDPZ/PDPS bude předána také kompletně elektronicky, a to buď na paměťovém médiu (např. CD ROM) nebo bude zaslán odkaz ke stažení dokumentace (např. přes úschovnu). Elektronická verze dokumentace bude předána ve formátech obrázkových (např. „pdf“……) a ve formátech otevřených (např. „dwg“, „dgn“……).

- V termínu dle čl. III. této smlouvy o dílo bude předáno 1 kompletní paré pracovní verze (konceptu) projektové dokumentace se všemi přílohami k odsouhlasení.

- Dílo bude provedeno v souladu s jeho vymezením dle této smlouvy, případně s dohodnutými změnami a bude plně respektovat podmínky vydané v případných správních rozhodnutích vztahující se k předmětu díla. Při jeho provádění budou dodrženy veškeré české technické normy vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.

- Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

- Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění dle této smlouvy vypracovat změny projektové dokumentace (PDPZ/PDPS), které vyplynou z požadavků projednávání řízení o povolení záměru. Tyto změny mohou vyplynout ze stanovisek nebo vyjádření k projektové dokumentaci pro řízení o povolení záměru. Zhotovitel se zavazuje tyto změny vypracovat a řádně předat objednateli v nejkratším možném termínu, který bude s objednatelem dohodnut formou dodatku ke smlouvě, bude-li se jednat o nově uplatněné požadavky anebo formou písemného zápisu, bude-li se jednat o nedostatky projektu.

- Požadavky na zpracování soupisu prací a rozpočtu:

- soupis prací bude vyhotoven dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb. ze dne 12.05.2016 v platném znění

- soupis prací i rozpočet budou zpracovány podle jednotkového ceníku stavebních prací s využitím datové základy OTSKP

- soupis prací a rozpočet nebude obsahovat obchodní názvy, navrhovaný materiál či výrobky budou specifikovány popisem technických parametrů (lze uvést pouze doporučení konkrétního výrobku např. …..)

- soupis prací a rozpočet bude zpracován ve formátu XML s datovým předpisem XC4 (jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy, splňuje požadavky vyhlášky č. 169/2016 a je volně dostupný)

- soupis prací a rozpočet bude opatřen autorizačním razítkem odpovědného autorizovaného projektanta, bude naskenovaný a elektronicky předán objednateli.

- Požadavky na zpracování záborového elaborátu:

- záborový elaborát bude v co největší míře zohledňovat stávající silniční pozemek a bude zpracován s ohledem na soukromé pozemky, tak aby se minimalizoval zábor těchto pozemků;

- veškeré zábory pozemků ve vlastnictví fyzických osob a soukromých subjektů budou se zadavatelem konzultovány a budou zadavatelem odsouhlaseny v průběhu zpracování PD PDPZ/PDPS;

- zadavatel provede oslovení případných dotčených vlastníků a projednání s nimi samostatně, a to přímo za účelem uzavření majetkoprávní smlouvy a dle pracovní verze dokumentace, která bude zadavateli předána v termínu dle čl. III. této smlouvy;

- v případě odlišných a dalších požadavků vlastníků dotčených pozemků, je zpracovatel PD povinen požadavky vlastníků zapracovat do čistopisu dokumentace dodatečně.

- Další podmínky pro plnění veřejné zakázky:

- Vzhledem k rozsahu této zakázky bude projektová dokumentace v členění dle čl. II., odst. 6. této smlouvy vypracována a předána zadavateli v jedné samostatné složce označené jako PDPZ/PDPS.

- Zpracovatel PD je povinen PDPZ/PDPS v předstihu předjednat se všemi dotčeným orgány a účastníky řízení o povolení záměru. Zároveň je zpracovatel PD povinen dodatečně zapracovat veškeré připomínky vyplývající z projednání.

- PD PDPZ/PDPS bude použita pro zajištění povolení záměru a zadání stavby.

- V případě nesouhlasného stanoviska, a to jak dotčeného orgánu, tak soukromého vlastníka, tak správce sítě, je zpracovatel PD povinen přepracovat PD za účelem získání souhlasného stanoviska na svoje náklady.

- Zadavatel je oprávněn zadat a provést revizi PD, soupisu prací a rozpočtu, a to za účelem posouzení PD, soupisu prací a rozpočtu v souladu s platnou legislativou, a zda je navrženo vhodné řešení z hlediska technického a ekonomického. Zpracovatel PD, soupisu prací a rozpočtu je povinen zapracovat opodstatněné výsledky revize v nejkratším možném termínu (nejpozději do 30 dnů od předání výsledků provedené revize). Dokončení revize a předání připomínek k zapracování, včetně termínu odevzdání přepracované PD, přepracovaného soupisu prací a rozpočtu, bude dohodnuto v předávacím protokolu mezi zadavatelem a zpracovatelem PD, soupisu prací a rozpočtu. Přepracování PD, soupisu prací a rozpočtu bude provedeno na náklady zpracovatele PD, soupisu prací a rozpočtu.

- Zpracovatel PD se zavazuje, že svolá minimálně 2x v průběhu zpracování předmětu plnění výrobní porady ke zpracování PD PDPZ/PDPS (min. projednání základní koncepce návrhu, projednání před odevzdání konceptu PD dle čl. III. této smlouvy).

- Podklady pro zpracování předmětu plnění:

- Modernizace mostu ev.č. 208 2 – 1 Březová

- přehledná situace

- Hlavní mostní prohlídka

- Mostní list

- Modernizace mostu ev.č. 208 8 – 1 Stanovice

- přehledná situace

- Hlavní mostní prohlídka

- Mostní list

- Modernizace mostu ev.č. 209 3 – 3 Kfely

- přehledná situace

- Hlavní mostní prohlídka

- Diagnostický průzkum

- Mostní list

Podklady zpracovatel PD obdržel spolu s výzvou k podání nabídky.

- Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:

Projektová dokumentace bude zpracována v nejvyšší normové jakosti kvality při dodržení všech platných právních předpisů a příslušných TP, TKP s ČSN, tj. zejména Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené pod č.j. MD-23142/2022-930/2, ze dne 12. 7. 2022, s účinností od 1. 8. 2022, Zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů včetně jeho prováděcích vyhlášek, dle Vyhlášky č. 227/2024 Sb. ze dne 19. 6. 2024, o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury a dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vše v platném znění.

III.

Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stavba | předpoklad zahájení prací | předání základní koncepce návrhu | předání konceptu PD v elektronické podobě, včetně soupisu prací a rozpočtu | předání čistopisu PD v elektronické podobě, včetně soupisu prací a rozpočtu | předání čistopisu PD v elektronické i tištěné podobě v počtu 1 paré, včetně všech zapracovaných připomínek |
| Modernizace mostu ev.č. 208 2 – 1 Březová | 04/2026 | 15.05.2026 | 15.06.2026 | 30.06.2026 | do 30 dnů od písemné výzvy |
| Modernizace mostu ev.č. 208 8 – 1 Stanovice | 05/2026 | 15.07.2026 | 14.08.2026 | 31.08.2026 | do 30 dnů od písemné výzvy |
| Modernizace mostu ev.č. 209 3 – 3 Kfely | 05/2026 | 15.09.2026 | 15.10.2026 | 30.10.2026 | do 30 dnů od písemné výzvy |

3 – základní koncepcí návrhu se rozumí vyhotovení návrhu řešení včetně ekonomického posouzení a předpokládaného majetkoprávního elaborátu s uvedeným soupisem dotčených pozemků a orientačních výměr záborů

4 – konceptem PD se rozumí jedno kompletní paré PDPZ/PDPS se všemi přílohami, včetně soupisu prací a rozpočtu, které je již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky  řízení o povolení záměru

5 – čistopisem PD se rozumí dodání finální verze PD PDPZ/PDPS v elektronické podobě včetně 3 výtisků koordinační situace v tištěné podobě

6 – čistopisem PD v tištěné podobě se rozumí 1 kompletní paré PDPZ/PDPS, včetně všech zapracovaných připomínek

IV.

Cena za dílo

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

| Cena bez DPH : |  | ……………………..,- Kč |
| --- | --- | --- |
| 21 % DPH : |  | ……………………..,- Kč |
| Cena s DPH : |  | ……………………..,- Kč |

- Fakturace předmětu díla:

- objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy

- fakturace bude probíhat po dokončení a odevzdání dílčích částí předmětu díla písemně odsouhlasených a převzatých odpovědným pracovníkem objednatele

- zhotovitel vystaví fakturu vždy ve výši skutečně provedených prací

- Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu stavby a základní parametry budou předem s objednatelem, nebo jeho zástupcem projednány.

- Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.

V.

Způsob a místo předání

- Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno v rozsahu a v termínech, stanovených touto smlouvou, osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele s předávacím protokolem, a to kompletní a bez závad.

- Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou plnění.

- Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na budoucím díle (stavbě) vlivem chyby v projektu, či dalších okolností z projektu vyplývající.

VI.

Platební podmínky

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, vystavené zhotovitelem.

- Zhotovitel bude fakturovat předmět díla tak, aby objednatel obdržel příslušnou fakturu nejpozději do 30 dnů od splnění svého závazku.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že faktury jsou objednatelem splatné ve lhůtě splatnosti, která činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Tento peněžitý závazek je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele u jeho banky.

VII.

Smluvní pokuty

- V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

- Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky bez DPH od data splatnosti faktury za každý den prodlení do zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

- Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za chybně navržené technické řešení odporující platným ČSN ve výši 25 % z ceny díla.

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za neúplné zpracování výkresové či textové části projektové dokumentace ve výši 10 % z ceny díla.

- V případě zjištěných vad a nedodělků zadrží objednatel 5 % z ceny díla nebo část ceny odpovídající zjištěným vadám a nedodělkům. Povinnost zaplatit zadrženou část ceny vznikne objednateli po jejich odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní pokuty dle čl. VII. jsou splatné do 14 kalendářních dní ode dne doručení faktury.

- Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dle čl. VII. této smlouvy není dotčeno právo objednatele a zhotovitele na náhradu škody.

VIII.

Záruka za jakost

            - Kvalita díla bude provedena v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy zejména dle stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle platných ČSN a TKP-D.

            - Záruku za předmět díla poskytuje zhotovitel objednateli v délce 24 měsíců od předání předmětu díla.

            - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjištěné vady odstraní zhotovitel na své náklady do 5-ti dnů od písemného převzetí reklamace.

IX.

Další ujednání

- Pokud by byl součástí projektové dokumentace objekt nebo část prací, tvořící předmět hospodářského a služebního tajemství, zavazuje se zhotovitel zajistit:

  - aby práce na takovém objektu nebo pracích vykonávali pouze zaměstnanci, oprávnění seznamovat se s předmětem hospodářského a služebního tajemství v podniku zhotovitele podle příslušných předpisů.

  - aby s dokumentací takového objektu nebo prací bylo nakládáno a manipulováno jak u zhotovitele, tak při samostatném doručování objednateli podle příslušných ustanovení předpisů pro ochranu státního, hospodářského a služebního tajemství.

- Vlastnické právo přechází na objednatele převzetím předmětu díla.

- Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného projektu na poradách, které bude zhotovitel organizovat dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc, za účasti objednatele a jím určených účastníků.

- Před dokončením díla předá zhotovitel objednateli zpracovanou dokumentaci v konceptu k závěrečnému projednání a odsouhlasení, a to v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy.

- Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.

Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně zhotovitele.

X.

Licenční a autorská ujednání

- Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je předmětem této smlouvy.

- Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je poskytována jako:

  - výhradní,

  - na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,

  - pro území všech zemí světa (celosvětově),

  - množstevní rozsah této licence není nijak omezen,

  - s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. O postoupení práv není objednatel povinen informovat zhotovitele.

- Objednatel není povinen licenci využít.

- Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce.

- Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí s:

  - výběrovým řízením na výběr samotného zhotovitele všech stupňů projektových dokumentací na základě předmětu díla dle této smlouvy,

  - v rámci samotné realizace stavby zhotovené dle projektové dokumentace vyhotovené dle této smlouvy.

- Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.

- Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k zveřejnění díla, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení s jiným dílem a zařazení díla do díla souborného, a dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem zhotovitele a na jeho účet autorových majetkových práv k dílu, a dále prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný souhlas zhotoviteli k postoupení shora uvedených práv třetí osobě.

- Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro dosažení takového zisku.

- Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě.

- Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu práv objednatele podle této smlouvy.

- Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena za dílo nebo její odpovídající část.

- Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění díla, propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčená.

XI.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit vzájemným jednáním.

- Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran písemnými, číslovanými dodatky potvrzenými smluvními stranami.

- Tato smlouva se sepisuje je vyhotovena a podepsána pouze v elektronické formě.

- Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

- Tato smlouva má deset stran a jednu přílohu: Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele.

- Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

- Smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněna objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

…………………………………                                                                       ………………………………….

|  |  | Ing. Jiří Šlachta |
| --- | --- | --- |
|  |  | ředitel organizace |
|  |  | Krajská správa a údržba silnic |
|  |  | Karlovarského kraje, |
|  |  | příspěvková organizace |

Příloha: cenová nabídka zhotovitele