Příloha č. text

Agentura pro transformaci

Karlovarského kraje

Proveditelnost projektu dle preafisibility study

Příloha č. 2

Předběžná studie proveditelnosti projektu

04   /   2021

Realizovatelnost projektu

Karlovarský kraj je připraven založit SMART agenturu jako novou příspěvkovou organizaci kraje, případně provést transformaci z příspěvkových organizací - Karlovarská agentura rozvoje podnikání a Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, jejichž činnosti částečně překrývají činnost zamýšlené agentury.

Potřeba SMART agentury se diskutuje již od roku 2020, kdy se v souvislosti s přípravou na Fond pro spravedlivou transformaci plně projevila potřeba rozvoje inovací ve veřejné správě koncentrovat v jednom znalostním centru. Postupně tak probíhaly práce na vymezení předmětu činnosti agentury.

Předkládaný projekt bude zahájen 1.1.2022 a ukončen 31.12.2027.

V níže uvedené tabulce je uveden harmonogram projektu.

Tabulka 1: Harmonogram projektu

| Pořadí a název fáze |  | Začátek fáze | Konec fáze | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. pol. | 2. pol. | 1. pol. | 2. pol. | 1. pol. | 2. pol. | 1. pol. | 2. pol. | 1. pol. | 2. pol. | 1. pol. | 2. pol. |
| 1. | Nábor zaměstnanců | 1. pol. 2022 | 1. pol. 2022 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | 1) Strategický a územní/urbánní rozvoj Karlovarského kraje | 1. pol. 2022 | 2. pol. 2027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | 2) Digitalizace kraje | 1. pol. 2022 | 2. pol. 2027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | 3) Investiční poradenské centrum kraje | 1. pol. 2022 | 2. pol. 2027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Zdroj: Žadatel, 2021

Institucionální kapacita nositele projektu

Žadatelem je Karlovarský kraj: http://www.kr-karlovarsky.cz/

Karlovarský kraj vykonává funkce samosprávy a přenesené působnosti státní správy. Je zřizovatelem řady organizací a v souladu se zákonem o krajích „pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů“, tedy také o hospodářskou prosperitu regionu. Projekt Agentura SMART-PRO Karlovarského kraje bude řízen věcně příslušným odborem KÚ.

Žadatel dosud realizoval celou řadu velkých i menších projektů financovaných z různých zdrojů (EU, národní) a má tak dostatečné zázemí a zkušenosti pro jejich úspěšnou realizaci. Mezi nejvýznamnější projekty, co do objemu stavebních prací, nebo obdobného zaměření, které prokazují schopnost žadatele úspěšně realizovat i tento projekt, patří:

Investiční projekty:

1. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, Náklady na projekt: 380.000.000 Kč, Realizace: 01/2007 – 07/2012

2. Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech, Náklady na projekt: 135.462.141,78 Kč, Realizace: 12/2011 – 11/2015.

Neinvestiční projekty:

1. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, Náklady na projekt: 53.089.709,94 Kč, Realizace: 09/2013 - 6/2015

2. Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji, náklady: 34.126.241,92 Kč, realizace: 11/2017 – 6/2020

Zvýše uvedeného vyplývá, že žadatel má dostatečnou kapacitu pro realizaci předkládaného projektu.

Popis technického a technologického řešení

Předkládaný projekt je neinvestičním projektem. Je splněna velikost rozpočtu projektu pro neinvestiční projekty.

Aktivity projektu

Činnost Agentury pro transformaci Karlovarského kraje bude postavena na třech základních pilířích:

1) Strategický a územní/urbánní rozvoj Karlovarského kraje

2) Digitalizace kraje

3) Investiční poradenské centrum kraje

Ad 1) Strategický rozvoj Karlovarského kraje

Aktivitami v tomto pilíři bude poskytovat analytické podklady a poradenství pro plánování změn v Karlovarském kraji ve všech oblastech souvisejících s jeho rozvojem, a to na strategické i územně plánovací úrovni, zajišťovat jejich vzájemnou provázanost a podílet se na koordinaci přípravy a implementaci SMART řešení.

Zejména:

- Leadership strategického rozvoje Karlovarského kraje.

- Konzultace a koordinace strategických změn v zásadních oblastech rozvoje kraje.

- Zpracování a koordinace dokumentů v oblasti strategického a územního plánování a rozvoje kraje - zejména s cílem propojování koncepcí mezi dalšími organizacemi (zejména městy, MAS, mikroregiony, apod.) pro zajištění potřebných synergií.

- Analytická podpora kraje v systematickém sběru dat (vč. BIG DAT), jejich strukturování a interpretace ve spolupráci s krajským pracovištěm ČSÚ a dalšími aktéry.

- Získávání, správa a aktualizace prostorových informací důležitých pro rozvoj kraje.

- Prohlubování spolupráce v rámci aplikovaného výzkumu, odborná spolupráce s vysokými školami, vědecko-výzkumnými a neziskovými organizacemi jak na národní, tak mezinárodní úrovni.

Ad 2) Digitalizace kraje

V rámci této oblasti bude agentura zajišťovat poradenství a podporu realizace projektů založených na SMART řešení a ICT projektech.

Zejména:

- Identifikace potenciálu pro digitalizaci průmyslu, služeb (včetně veřejných), pro eGovernment a služeb samosprávy.

- Znalostní a technologická podpora inovačním start-upům, založených na využití zejména informačních technologií (ve spolupráci s KARPem).

- Ideace a přenos best practices z úspěšných, v digitalizaci rozvinutějších zemí (vč. dobré praxe z území ČR)

- Identifikace možné aplikace SMART řešení, podpora jejich přípravy a realizace, a to včetně možného financování z dotačních programů.

- Zajištění sběru, archivace a evidence dat týkajících se rozvoje kraje, jejich vyhodnocování a interpretace pro účely policy-making procesů (např. po vzoru Kraje Vysočina) - aplikace konceptu data driven strategy - evidence based policy.

SMART regiony nemají doposud žádné institucionální zázemí a řešení, která fungují ve velkých západoevropských aglomeracích většinou nejsou přenositelná do ČR. Z tohoto důvodu používáme výraz SMART, který je definován sedmi kritérii – jsou uvedeny v horizontálních kritériích FST.

Ad 3) Investiční poradenské centrum kraje

Aktivity se budou soustředit na identifikaci potenciálu rozvoje Karlovarského kraje prostřednictvím podpory investičních i neinvestičních projektů, zejména pak projektů s možností využití dotačních programů, metodickou a poradenskou podporu subjektům/ aktérům, které budou chtít v kraji realizovat své investiční či neinvestiční projekty s podporou z EU fondů či dalších finančních mechanismů EU (bez zajištění zpracování žádostí).

Zejména:

- Vytváření databáze příkladů dobré praxe rozvoje a transformace území.

- Podpora realizace Národního investičního plánu.

- Průběžné informování potenciálních žadatelů o výzvách dotačních programů.

- Realizace vzdělávacích akcí o dotačních výzvách s akcentem na příklady dobré a špatné praxe

- Metodická podpora a poradenství žadatelům a příjemcům včetně poradenské podpory žadatelům v jednotlivých výzvách (posouzení přijatelnosti projektu, doporučení úprav apod.)

- Podpora malých obcí při zpracování projektů do národních i evropských dotačních titulů.

- Zpracování praktických návodů pro žadatele pro jednotlivé výzvy i průřezových příruček pro zvýšení kvality projektů zohledňujících dobrou praxi z ČR i zahraničí.

- Iniciace využití 2. a 3. pilíře v rámci mechanismu spravedlivé transformace (především EIB).

Dále vznikne pilotní vzdělávací program pro Strategický a územní/urbánní rozvoj a Digitalizaci KK

Předběžná analýza trhu

Potřeba SMART agentury se diskutuje již od roku 2020, kdy se v souvislosti s přípravou na Fond pro spravedlivou transformaci plně projevila potřeba rozvoj inovací ve veřejné správě koncentrovat v jednom znalostním centru. Postupně tak probíhaly práce na vymezení předmětu činnosti agentury.

Dopad na lokální ekonomiku

- Vytvořené služby pro začínající podnikatele: Znalostní a technologická podpora inovačním start-upům, založených na využití zejména informačních technologií.

- Vznik podpůrné a inovační infrastruktury: vznik SMART agentury.

- Spolupráce v oblasti formálního a neformálního vzdělávání: Smlouvy o spolupráci se NNO, SŠ a VŠ.

- Spolupráce v oblasti výzkumu: VŠ, veřejné výzkumné instituce.

- Transfer technologií do praxe: ZČU a UJEP, VŠ.

Dopad na zaměstnanost

- Počet rekvalifikovaných osob: 200.

- Počet osob upskilling: 300.

- Inovovaná pracovní místa přímo: V rámci předkládaného projektu se předpokládá 30 VŠ HPP.

- Inovovaná pracovní místa nepřímo: Tisíce díky přesunu lidí z těžkého průmyslu do sektoru služeb či hightech průmyslu.

- Zvýší se uplatnění u absolventů: Stovky absolventů díky novým vzdělávacím oborům, které budou připravovat studenty na zaměstnání v kraji.

- Zvýšení počtu poradenských služeb: 1.

- Rozšířená nabídka odborného vzdělávání: Díky spolupráci SMART agentury s VŠ, SŠ a výzkumnými organizacemi se počítá, že vznikne poptávka po nových oborech, dojde tak k rozšíření nových oborů.

Dopad na udržitelný rozvoj

- Projekt využívá stávající objekty – kancelář.

- Projekt rozvíjí, zpřístupňuje a/nebo propaguje hmotné nebo nehmotné kulturní dědictví v regionu: Aktivity projektu budou podporovat komplexní strategický územní/urbární rozvoj Karlovarského kraje.

- Projekt minimálně ovlivňuje přírodní a krajinné hodnoty území, vyhýbá se záboru nových, dosud nedotčených ploch půdního fondu, zachovává krajinné dominanty a vazby, dále realizací projektu dochází rozvoji a udržení tradic v území.

- Projekt využívá rekultivovaných ploch a revitalizuje území, přispívá k znovuvyužití dříve zastavěných nebo devastovaných území a zlepšuje ekologické hodnoty krajiny: Výstupy projektu přispívají k strategickému a územnímu/urbárnímu rozvoji Karlovarského kraje.

- Doplňuje nebo rozvíjí urbanistické hodnoty stávající zástavby, a přitom zachovává nebo umožňuje vazbu na okolní krajinu: Projekt bude realizován v prostorách žadatele či partnera projektu.

- Omezuje negativní důsledky suburbanizace: Projektem nedojde k narušení krajinného rázu, projekt bude realizován již v existujících prostorách.

- Projekt přispívá ke zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel, zvyšuje environmentální standardy činnosti podnikatelských subjektů: Bude naplňováno formou neformálního vzdělávání.

- Projekt přímo (nebo nepřímo) vytváří zelená pracovní místa: Díky realizaci aktivit se předpokládá, že vzniknou tisíce green jobs.

Činnost Agentury pro transformaci Karlovarského kraje bude kultivovat celé prostředí Karlovarského kraje a v ideálním případě podpoří prostřednictvím digitalizace a využití SMART řešení v praxi „paradigm shift“ při restrukturalizaci celého regionu.

Soubor komplexně pojatých aktivit, multidisciplinární/ holistický přístup, vazba na globální trendy, detailní znalost potřeb, problémů a výzev regionu, spolupráce dle quadruple helix (ne pouze podpora některého ze segmentů, sektorů či partnerů), realizace vertikální i horizontální spolupráce je zcela unikátní a jedinečná. Podobné agentury se připravují také v jiných krajích či aglomeracích (např. v Jihomoravském kraji), protože jedině podobnými aktivitami je možné podpořit přechod regionu na „společnost 4.0“.

Předběžný finanční plán a ekonomická analýza (v Kč bez DPH)

Níže je uveden průběh rozpočtu projektu v letech realizace projektu (jedná se o neinvestiční projekt). Rok n je rok zahájení projektu (2022). Žadatel nemá nárok na odpočet DPH ve vztahu k předmětu projektu. Realizace projektu bude z 85 % financována ze zdrojů OPST a z 15 % z vlastních zdrojů žadatele (Karlovarského kraje).

Tabulka 2: Rozpočet projektu

| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | CELKEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mzdy | 4 020 000,00 Kč | 20 260 800,00 Kč | 26 592 300,00 Kč | 27 921 915,00 Kč | 29 318 010,75 Kč | 30 783 911,29 Kč | 138 896 937,04 Kč |
| Vybavení | 1 500 000,00 Kč | 900 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 3 600 000,00 Kč |
| Režie a služby | 1 206 000,00 Kč | 7 977 690,00 Kč | 8 376 574,50 Kč | 8 795 403,23 Kč | 8 376 574,50 Kč | 8 795 403,23 Kč | 43 527 645,45 Kč |
| Nájem | 240 000,00 Kč | 720 000,00 Kč | 720 000,00 Kč | 720 000,00 Kč | 720 000,00 Kč | 720 000,00 Kč | 3 840 000,00 Kč |
| Šíření informací a komunikace |  | 3 000 000,00 Kč | 3 000 000,00 Kč | 3 000 000,00 Kč | 3 000 000,00 Kč | 3 000 000,00 Kč | 15 000 000,00 Kč |
| 4 x osobní vozy | 1 000 000,00 Kč |  | 1 000 000,00 Kč |  |  |  |  |
| Pilotní vzdělávací program |  | 2 000 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč | 10 000 000,00 Kč |
| CELKEM | 7 966 000,00 Kč | 34 858 490,00 Kč | 41 988 874,50 Kč | 42 737 318,23 Kč | 43 714 585,25 Kč | 44 599 314,51 Kč | 216 864 582,49 Kč |

Zdroj: Žadatel, 2021

Komentář k položce mzdy:

V roce 2022 je uvažováno 15 osob při průměrné mzdě 50 000 Kč, v roce 2023 je uvažováno 24 osob při průměrné mzdě 52 500 Kč, v roce 2024 je uvažováno 30 osob při průměrné mzdě 55 125 Kč, v roce 2025 je uvažováno 30 osob při průměrné mzdě 57 881,25 Kč, v roce 2026 je uvažováno 30 osob při průměrné mzdě 60 775,31 Kč, v roce 2027 je uvažováno 30 osob při průměrné mzdě 63 814,07 Kč.

Ceny do návrhu rozpočtu projektu byly stanoveny na základě průzkumu trhu a zkušeností s realizací obdobných projektů.

Tabulka 3:Finanční plán projektu

| Položka | Celkem | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provozní příjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotace OPST | 185 014 895,13 Kč | 6 771 100,00 Kč | 29 629 716,50 Kč | 35 690 543,33 Kč | 36 326 720,50 Kč | 37 157 397,46 Kč | 38 759 417,33 Kč |
| Vlastní zdroje na realizaci | 32 649 687,38 Kč | 1 194 900,00 Kč | 5 228 773,50 Kč | 6 298 331,18 Kč | 6 410 597,73 Kč | 6 557 187,79 Kč | 6 839 897,18 Kč |
| Celkové příjmy | 216 864 582,50 Kč | 7 966 000,00 Kč | 34 858 490,00 Kč | 41 988 874,50 Kč | 42 737 318,23 Kč | 43 714 585,25 Kč | 45 599 314,51 Kč |
| Realizační výdaje | 216 864 582,50 Kč | 7 966 000,00 Kč | 34 858 490,00 Kč | 41 988 874,50 Kč | 42 737 318,23 Kč | 43 714 585,25 Kč | 45 599 314,51 Kč |
| Provozní výdaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkové výdaje | 216 864 582,50 Kč | 7 966 000,00 Kč | 34 858 490,00 Kč | 41 988 874,50 Kč | 42 737 318,23 Kč | 43 714 585,25 Kč | 45 599 314,51 Kč |
| Finanční Cash-flow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zdroj: Žadatel, 2021

Vyhodnocení finanční udržitelnosti projektu

Udržitelnost projektu bude vyžadovat zajištění personální, prostorové a finanční. Základní garancí udržitelnosti je odpovědnost kraje za organizaci, která bude realizátorem projektu. Kraj bude jejím jediným zakladatelem/zřizovatelem a prostřednictvím této organizace bude naplňovat část své rozvojové strategie – programu rozvoje kraje, dokumentu, jehož tvorba a naplňování je kraji uložena zákonem. Z tohoto důvodu bude kraj usilovat o udržení personálu SMART-PRO - pokud se povede vytvořit odborně zdatný tým, bude pro další rozvoj kraje mimořádně cenný.  Prostorové zajištění v novém KIC by nemělo být problémem.  Finanční zajištění bude dáno příspěvkem kraje a postupným vstupem SMART-PRO do národních i mezinárodních výzkumných a inovačních projektů.

Základní analýza rizik

Všechny aktivity zahrnuté v realizaci projektu svým charakterem naplňují požadavky kladené na definici projektových rizik spojených s návrhem a implementací dílčích aktivit, které budou v rámci projektu realizovány. Implementace projektu bude probíhat v prostředí s možným výskytem běžných rizik, s nímž jsou spojeny výdaje na realizaci projektu a jeho následný provoz k plnění schválených záměrů a cílů projektu.

Řízení rizik chápeme jako soustavný systematický proces, který je zajišťován odpovědnými pracovníky v rámci vnitřního kontrolního systému a skládá se z několika fází:

- Analýza rizik - včasná identifikace a vyhodnocování rizik,

- Zvládání rizik - přijetí a plnění opatření k vyloučení nebo minimalizaci rizik,

- průběžný Monitoring rizik.

Vlastníci rizik mají k dispozici 4 strategie zvládání rizik:

- Eliminace – zcela se vyhnout riziku

- Akceptace – riziko akceptovat a pouze sledovat.

- Redukce – přijmout opatření ke snížení rizika.

- Přenesení – sdílet riziko s další stranou.

Prvním krokem procesu řízení rizik je proto jejich analýza. Analýza rizik je pro potřeby implementace projektu chápána jako proces definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich výskytu a míry dopadu. Řízení rizik je standardním nástrojem organizace.

Část rizik byla eliminována již v procesu přípravy této žádosti tím, že projekt byl navržen jako vyvážený po obsahové, finanční i časové stránce. Rizika budou průběžně aktualizována při zahájení projektu a týmem budou stanovena opatření na jejich řízení. Vyhodnocování rizik a stanovení opatření bude pravidelnou součástí setkání projektového týmu.

Z hlediska druhu rizik pracujeme s následujícími kategoriemi:

Tabulka 4: Kategorie rizik

| finanční | rizika ovlivňující ekonomické výsledky, rizika spojená s hospodařením a řízením ekonomiky, s chybami v jiných oblastech organizace i faktory vně agentury (plánování a rozpočtování, financování, účetnictví, čerpání prostředků EU, inventarizace…) |
| --- | --- |
| organizační | rizika související s řízením a pravomocemi (spolupráce, zastupitelnost, podpisová oprávnění, nedostatky řídící kontroly, chybná rozhodnutí, připomínkování…) |
| personální | rizika související s náborem, chováním a jednáním lidí (řízení lidských zdrojů-nábor, platy, hodnocení, vzdělávání…, jednání lidí - protiprávní činy, podvody, korupce, nedodržování Etického kodexu, střet zájmů, neznalost, nekompetentnost…) |
| Znalostní | rizika spojena s vysokými požadavky na odbornost realizačního týmu projektu |
| technická | rizika související s vlastním provozem agentury - ICT, bezpečnost, vozový park, vnitřní správa |
| legislativní | týká se všech úrovní nad organizací |
| riziko „vyšší moci“ | rizika související se změnou legislativy, změnou politického systému, s terorismem, přírodními katastrofami… |

Zdroj: Žadatel, 2021

Následující tabulka představuje výčet identifikovaných rizik, jejichž významnost může ovlivnit realizaci projektu.

Tabulka 5: Výčet identifikovaných rizik

| ID | Název | Popis | Opatření | Pravděpodobnost | Dopad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací na trhu práce | V průběhu realizace projektu může nastat situace, že nebude dostatek pracovníků mající požadovanou kvalifikaci. | Žadatel plánuje dělat náborové kampaně za účelem přilákání kvalifikovaných zaměstnanců do Karlovarského kraje. | Střední | Vysoký |
| 1 | Nedostatek odbornosti v týmu | V rámci realizace projektu může dojít k výběru zaměstnanců, kteří nebudou disponovat dostatečnou profesionalitou a potřebnými znalostmi řešené problematiky a k vytvoření požadovaných výstupů, jež se projeví až v průběhu realizace projektu. | Systém interního vzdělávání. Kombinace znalostí dodavatelského týmu se znalostmi zapojených osob. Průběžná kontrola. | Střední | Vysoký |
| 2 | Fluktuace týmu (nespolehlivost) | Vzhledem k plánované době trvání projektu je rizikem fluktuace členů realizačního týmu. Uvedené riziko může vyvolat více práce a mít dopad na kvalitu projektu či plnění harmonogramu. | Motivace členů realizačního týmu. Zastupitelnost a sdílení informací. Budování dobré organizační kultury. Monitoring zpětné vazby. Aplikace prvků leadershipu. | Střední | Střední |
| 3 | Nejasné kompetence | Možnost nejasného nastavení kompetencí a odpovědností v rámci realizace projektu, zapojení nových členů do kolektivu. | Riziko bude eliminováno prostřednictvím jasného vymezení rolí. Za dodržování kompetencí bude mít odpovědnost odborný garant projektu. Budou též provedena interní školení nových členů a bude zavedena forma jejich mentoringu. | Střední | Střední |
| 4 | Poruchy komunikace | V rámci komunikace nebudou dodržovány nastavené komunikační kanály. | Slaďování formální a neformální komunikace v rámci realizačního týmu. Pravidelný systém porad. | Střední | Střední |
| 5 | Postoj uživatelů, cílových skupin, veřejnosti | Cílové skupiny a organizace nevidí téměř žádné výhody z tvorby a zapojení do nově vzniklých výstupů. Cílová skupina nebude projektu přisuzovat dostatečnou důležitost. | Otevřeně komunikovat o výhodách a přínosech řešení formou veřejného zasedání, školení, seminářů, konferencí. | Vysoká | Vysoký |
| 6 | Selhání externích partnerů | Rizikem projektu je nízká organizační i obsahová kvalita dodavatele. | Důsledné vymáhání dodržování smluvních podmínek. Průběžná evaluace průběhu realizace externích dodávek. | Střední | Vysoký |
| 7 | Nevyužívání vybraných komunikačních technologií | Pro realizaci řešení jsou zvolené ověřené a osvědčené technologie a platformy, které mají dobré reference, ale pro cílovou skupiny a veřejnost mohou být částečně zcela nové. | Osvětová činnost. Praktické ukázky. Prezentace výhod řešení. Možnost technické podpory při využití nových technologií ze strany organizace. | Střední | Vysoký |
| 8 | Nedodržení harmonogramu realizace | Riziko spočívá v nedodržení průběžných milníků či konečného termínu realizace projektu. | Důsledná aplikace projektového řízení. | Střední | Vysoký |
| 9 | Nedostatečná poptávka v území po službách agentury | Předkládaný projekt vychází z průzkumu potřeb kraje, který si žadatel zpracoval v předinvestiční fází. Po plánovaných výstupech v kraji existuje poptávka. | V průběhu realizace projektu bude probíhat rozsáhlá komunikační kampaň, tak aby potenciální žadatelé věděly o nabízených službách agentury. | Střední | Vysoký |
| 10 | Nenaplnění indikátorů | Nebudou naplněny zvolené indikátory (počet/obsah) | Důsledná aplikace projektového řízení. | Střední | Vysoký |
| 11 | Nezajištění části příjmů pro budoucí financování provozu | Žadatel při tvorbě projektu dbal na to, aby byl projekt po skončení realizace udržitelný. Byla provedena i analýza možných externích dotačních zdrojů financování. | V dotačním období 2021-2027, se plánuje vyhlásit celá řada dotačních výzev, v rámci, kterých bude možné následně financovat rozvoj výstupů předkládaného projektu. | Střední | Vysoký |
| 12 | Politická nestabilita vedení kraje | Předkládaný projekt byl schválen současnou politickou reprezentací Karlovarského kraje. | Projekt byl nastaven jako apolitické, aby ho v průběhu realizace neohrozila politická změna ve vedení Karlovarského kraje. | Střední | Vysoký |

Zdroj: Žadatel, 2021